## Planeación estratégica
PLAN ESTRATEGICO 2018 -2022
Objetivo Estratégico (F.1 Maximizar la rentabilidad de la Imprenta Nacional de Colombia) | PARA QUE? | Estrategia | Indicador de impacto de estrategia |  |  |  |  | Seguimiento a diciembre 31 de 2022
|  |  | Nombre | Linea base 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Fórmula | PONDERADOR | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO | EVALUACION | AVANCE PONDERADO | AVANCE CUALITATIVO
C.1 Satisfacer las necesidades de los clientes en desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y servicio | Fidelizar clientes | 1. Posicionar en el próximo año la línea de diseño y comunicaciones como un servicio especializado en Marketing del sector Público, implementando nuevas tecnologías y desarrollando competencias pertinentes para acceder al 1,5 % del mercado en 2022 | Participación del mercado de la Imprenta en el segmento Agencias de publicidad 54181 NAICS y Publicidad M7310 CIIU Línea base tamaño industria publicidad y relaciones públicas 1,67 billones | 0.2795% | 0.4788% | 1.496% | Participación del mercado de la Imprenta en el segmento de Agencias de Publicidad 54181 NAICS y Publicidad M7310 CIIU (1.50% * $1.670.882.000.000) | 11.11% | 25063.23 | 1212.3661 | 4.837% | DEFICIENTE | 0.5375% | Las ventas por la línea de producción agencia, alcanzaron en le mes de diciembre de 2022, $1.212.37 millones
P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado | Lograr las ventas y ampliar cobertura de mercado
F.4 Alcanzar el nivel de ventas presupuestado | Generar ingresos y ser sostenibles
P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado | Solidez financiera | 2. Posicionar el Diario Oficial y sus productos como referente de consulta e información jurídica nacional, generando nuevas fuentes de ingreso que le aporten a la sostenibilidad de la INC, incorporando tecnología de última generación. | Nivel de reconocimiento del Diario Oficial de la Imprenta Nacional como principal fuente de consulta de las normas. | 10 visitas promedio mes | 20 visitas promedio mes | 100 promedio mes | Extensión Ubersuggest Diario Oficial Colombia | 11.11% | 100 | 564 | 564% | EXCELENTE | 11.11% | 1) La extensión Ubersuggest, en su informe gratuito de analisis de tráfico del Dominio: imprenta.gov.co, muestra un tráfico total de visitas, asi: mayo 356, junio 356, julio 480, agosto 480, septiembre 468, octubre 488, noviembre 881, diciembre 1023. 2) La métrica de Autoridad de dominio (ayuda a saber qué probabilidades tiene el sitio web de posicionarse en las primeras posiciones de búsqueda SERP) alcanzó 55 de 100 puntos posibles, en diciembre de 2022.
F.3 Incrementar los ingresos | Lograr las ventas y ampliar cobertura de mercado
F.4 Alcanzar el nivel de ventas presupuestado | Generar ingresos y ser sostenibles | 3. Fortalecer la capacidad de producción de la Imprenta Nacional, en función de aprovechar oportunidades del mercado de impresión tradicional y el mercado de impresión segura. | Participación logrado en el mercado de Impresión tradicional | 2.436% | 3.734% | 4.48% | Ventas de impresión tradicional ----------------------- X 100 Impresión y Servicios de Apoyo Relacionados(3231); | 5.556% | 60264.495 | 37375.1512 | 62.02% | DEFICIENTE | 3.445% | Las ventas de impresión tradicional alcanzaron en le mes de diciembre de 2022, $37.375.15 millones
C.1 Satisfacer las necesidades de los clientes en desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y servicio | Fidelizar clientes
P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado | Lograr las ventas y ampliar cobertura de mercado |  | Participación del mercado de la Imprenta en el segmento Impresión segura ( Tamaño del mercado $ 531.796 | 0.004137% | 0.09402% | 0.188% | Ventas de impresión segura ------------- X 100 Impresión (32311) | 5.556% | 1e-08 | 0 | 0% | DEFICIENTE | 0% | No se ha tenido participación en el segmento impresión segura, según reportes a diciembre del aplicativo seven.
A.3 Integrar los sistemas de información | Contar con información oportuna y de calidad | 4. Mejorar los sistemas de información de la INC y sus correspondientes integraciones para acceder a información oportuna y de calidad en los próximos tres años, partiendo de la base de un sistema de gestión consolidado por procesos y procedimientos. | Implementación sistemas de información | 54% | 80% | 100% | (Horas utilizadas para requerimiento de mejora o ajuste en Seven/total de horas | 11.11% | 1 | 0.82 | 82% | SATISFACTORIO | 9.111% | El indicador de cumplimiento permanece en el 82%, dado que, la respectiva implementación de los sistemas de información tales como; Printux y actualización a la fecha de Kactus, Seven, Fitchet y a espera de la implementación de la ya hecha intranet. Los soportes de lo mencionado anteriormente se encuentran disponible para su consulta en la dependencia de sistemas.
A.5 Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos | Mejorar la productividad y el clima laboral | [5 empty] | +
P.1 Hacer competitiva la operación de la empresa | Ser eficientes y cumplir con calidad | [5 empty] | Horas utilizadas para requerimiento de mejora o ajuste en Kactus /total de horas
P.4 Crear, comunicar y entregar valor | Ser competitivos | [5 empty] | +
F.2 Mejorar la gestión de costos y gastos | Ser competitivos e incrementar la utilidad | [5 empty] | Tareas ejecutadas de implementación de Printux/ Total de tareas)
P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado | Lograr las ventas y ampliar cobertura de mercado | 5. Implementar el negocio de Gestión Documental y así poder acceder al 2% del mercado en 2022 | Participación del mercado de la Imprenta en el segmento Actividades De Bibliotecas y Archivos (R9101) | 0% | 0% | 2% | Ventas en Gestión documental/ Ingresos operacionales segmento Actividades De Bibliotecas Y Archivos (R9101) | 11.11% | 3433.8138 | 0 | 0% | DEFICIENTE | 0% | La línea de Gestión Documental no ha tenido participación en el mercado, según reportes del aplicativo seven a fecha de diciembre del 2022.
C.1 Satisfacer las necesidades de los clientes en desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y servicio |  | 6. Incrementar la confianza y credibilidad de nuestros clientes internos y externos, cumpliendo la propuesta de valor apoyada en calidad, oportunidad y transparencia. | % de satisfacción de cliente externo | 84% | 90% | 95% | Resultado de la encuesta | 11.11% | 0.95 | 0.8 | 84.21% | SATISFACTORIO | 9.357% | El análisis de la encuesta de Satisfacción del cliente 2021, realizada en la vigencia 2022, alcanzó el 80% de cumpliento. Para el año 2022 la implementación o aplicación de la encuesta se realizará en los primeros días del mes de enero de 2023
P.2 Implementar prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo | Ser competitivos e incrementar la utilidad | 7. Posicionar en los próximos 2 años a la Imprenta Nacional como una entidad referente distrital dentro de la categoría Elite del PREAD y como instrumento de mejoramiento para la certificación ISO 14001 | “Por la cual se reconoce la gestión y el desempeño ambiental de los procesos | Categoría Exclencia Ambiental | Categoría Exclencia Ambiental | Categoría Elite (Puntaje igual o mayor a 900 puntos) | Certificación | 11.11% | 0.9 | 0.61717 | 68.57% | DEFICIENTE | 7.619% | La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA , por haber obtenido un puntaje total de 617,16 puntos en la XXII convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental - PREAD es reconocida en la categoria: EN MARCHA HACIA LA EXCELENCIA AMBIENTAL
|  |  | productivos y/o de servicios de los predios de las empresas postuladas y participantes |  |  | Certificación 14001
en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD), Convocatoria año
A.1 Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en personal propio de la INC | Mejorar la productividad y el clima laboral | 8. Fortalecer las competencias laborales y sociales del talento humano de la INC, mediante el diseño y desarrollo de planes y programas integrales, orientados a potencializar y mejorar la productividad y clima laboral de la empresa | Manual de competencias del talento humano |  |  |  | Lograr que el clima laboral tenga una favorabilidad del 80% del talento humano | 11.11% | 0.8 | 80% | 100% | EXCELENTE | 11.11% | Los resultados de la medición de clima organizacional 2022, muestran que en la empresa la percepción general fue positiva con un 80 % global.
A.2 Implementar un modelo gestión basado en resultados
A.5 Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos | Ser competitivos e incrementar la utilidad
F.2 Mejorar la gestión de costos y gastos
P.1 Hacer competitiva la operación de la empresa | Ser eficientes y cumplir con calidad
C.2. Reposicionar la imagen corporativa de la INC | Mejorar la imagen institucional y fortalecer marca | 9. Impulsar el Museo de Artes Gráficas como mecanismo permanente de fortalecimiento de la imagen institucional de la INC. | Visitantes Museo de Artes gráficas en un año | 10 visitas promedio mes | 20 visitas promedio mes | 100 promedio mes | Extensión Ubersuggest Museo de artes gráficas Bogotá | 11.11% | 100 | 48.5 | 48.5% | DEFICIENTE | 5.389% | De acuerdo a los registros del MAG, 388 personas visitaron el museo entre mayo a diciembre del 2022
[8 empty] | 100% |  |  |  |  | 57.68%
Evaluación
>90 % EXCELENTE
>80 % SATISFACTORIO
>70 % REGULAR
<= 70 % DEFICIENTE

## Plan de Acción Institucional
PLAN ESTRATEGICO 2018 -2022
PLAN DE ACCIÓN 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
PND2018-2022 "PACTO POR COLOMBIA - PACTO POR LA EQUIDAD" |  | ARTICULACION |  |  |  | ACTIVIDAD |  | METAS 2022 | INDICADOR | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | PONDERADOR | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO (%) | EVALUACION | AVANCE PONDERADO | AVANCE CUALITATIVO
PACTO | LINEAS | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL
Por el emprendimiento la formalización y la productividad | TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: Creatividad, innovación y tecnología para la productividad | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | Implementar un Modelo de Gestión Basado en Resultados | 1 | Establecer el avance de la Planeación estratégica de la Imprenta Nacional | Lograr un avance del 90% de la Planeación Estratégica de la entidad, medidos a través de los indicadores de cada estrategia | % de avance del plan | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-12-30 | 4% | 90% | 58% | 64.44% | DEFICIENTE | 2.578% | El avance ponderado de los indicadores de las 9 estrategias alcanza con corte a diciembre 31 de 2022, 58%, para un cumplimento del 64% de la meta planteada
90%
|  | Gestión por valores para Resultado | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | Incrementar los ingresos | 2 | Gestionar el ingreso presupuestal de la Imprenta Nacional | Recaudar a 30 dic 2022, el 100% del presupuesto apropiado de ingresos $100.853.535.000 | Recaudo Total | Grupo de Gestión Financiera-Líder de Presupuesto | 2022-12-30 | 4% | 100853.535 | 51595.657 | 51.16% | DEFICIENTE | 2.046% | El avance de la ejecución de ingresos alcanzó en la vigencia 2022, 51% de la meta establecida
100853535000
Pacto por la sostenibilidad | Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Gestión por valores para Resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Direccionamiento Estratégico | Implementar practicas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo | 3 | Formular y hacer seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental | Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Gestión Ambiental | No. de Actividades cumplidas | Grupo de Mejora Continua | 2022-12-30 | 4% | 7 | 7 | 100% | EXCELENTE | 4% | El plan se ha venido ejecutando de acuerdo a lo establecido
No. de actividades programadas del PIGA
Por el emprendimiento la formalización y la productividad | TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: Creatividad, innovación y tecnología para la productividad | Información y comunicación | Gestión documental | Gestión Documental y Activos Fijos | Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos | 4 | Formular y hacer seguimiento al Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | % de avance del plan | Líder Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos | 2022-12-30 | 4% | 100% | 64% | 64% | DEFICIENTE | 2.56% | La ejecución del Plan alcanzó el 64% de cumplimiento
100%
|  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión por valores para resultado | Gestión de Adquisición y Almacén | Mejorar la Gestión de Costos y Gastos | 5 | Establecer el Plan de Adquisiciones del año 2022 y controlar su ejecución | Ejecutar el 92% del presupuesto de gastos del Plan de Adquisiciones $64.669.737.000 | Presupuesto ejecutado | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa | 2022-12-30 | 4% | 64669.737 | 29577.428 | 45.74% | DEFICIENTE | 1.829% | La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022, con corte a septiembre 30, alcanzó $19.845.237.218 - Con corte al 31 de diciembre se alcanzó la suma de $29.577.427.956
64669737000.005
Por la Equidad | TRABAJO DECENTE: Acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva | Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento humano | Gestión del Talento Humano | Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en personal propio de la INC | 6 | Formular y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Ejecutar en un 100% el Plan Estratégico de Talento Humano | % de avance del plan | Coordinador Grupo de Talento Humano | 2022-12-30 | 4% | 100% | 67% | 67% | DEFICIENTE | 2.68% | La ejecución del Plan alcanzó el 67% de cumplimiento
100%
|  | Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento humano | Gestión del Talento Humano | Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en personal propio de la INC | 7 | Formular y hacer seguimiento al Plan de Capacitación | Diseñar y ejecutar en un 100% el Plan de Capacitación | % de avance del plan | Coordinador Grupo de Talento Humano | 2022-12-30 | 4% | 100% | 70% | 70% | DEFICIENTE | 2.8% | La ejecución del Plan alcanzó el 70% de cumplimiento
100%
|  | Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento humano | Gestión del Talento Humano | Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en personal propio de la INC | 8 | Formular y hacer seguimiento al Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | Ejecutar en un 100% el plan institucional de Bienestar Social e Incentivos | % de avance del plan | Coordinador Grupo de Talento Humano | 2022-12-30 | 4% | 100% | 62% | 62% | DEFICIENTE | 2.48% | La ejecución del Plan alcanzó el 62% de cumplimiento
100%
|  | Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento humano | Gestión del Talento Humano | Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en personal propio de la INC | 9 | Establecer y desarrollar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Número de actividades cumplidas | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2022-12-30 | 4% | 43 | 37 | 86.05% | SATISFACTORIO | 3.442% | La ejecución del Plan alcanzó el 86% de cumplimiento, cumpliéndose 37 acciones de 43
Número de actividades programadas
Por la legalidad | ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Tolerancia cero con los corruptos | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Direccionamiento Estratégico | Reposicionar la Imagen corporativa de la Imprenta Nacional | 10 | Establecer y desarrollar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ejecutar en un 100% el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | % de avance del plan | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30 | 4% | 100% | 89% | 89% | SATISFACTORIO | 3.56% | PAAC - Para el segundo cuatrimestre de 2022, los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alcanzaron un avance del 69% -Con corte diciembre de 2022, los avances de las actividades alcanzaron un avance final del 78%
100%
Por el emprendimiento la formalización y la productividad | ENTORNO PARA CRECER; Formalización emprendimiento y dinamización empresarial | Gestión por valores para Resultado | Gobierno Digital | Gestión de las TIC | Integrar los sistemas de información | 11 | Establecer y desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETIC | Ejecutar en un 60% el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETIC | % de avance del plan | Jefe Oficina de Sistemas e Informática | 2022-12-30 | 4% | 100% | 77.86% | 77.86% | REGULAR | 3.114% | PETIC - Los avances de las actividades consignadas en el Plan alcanzaron un avance del 77.86%, conforme al seguimiento realizado
100%
|  | Gestión por valores para Resultado | Seguridad Digital | Gestión de las TIC | Integrar los sistemas de información | 12 | Establecer y desarrollar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar en un 100% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | % de avance del plan | Jefe Oficina de Sistemas e Informática | 2022-12-30 | 4% | 100% | 52.5% | 52.5% | DEFICIENTE | 2.1% | PSPI - Los avances de las actividades consignadas en el Plan alcanzaron un avance del 52.50%
100%
Transversales | Pacto por una gestión pública efectiva | Varias | Varias | Direccionamiento Estratégico | Reposicionar la Imagen corporativa de la Imprenta Nacional | 13 | Formular, aprobar y socializar las 7 Políticas faltantes de MIPG | Aprobar y socializar las políticas faltantes de MIPG | Políticas aprobadas y socializadas | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-03-31 | 4% | 7 | 0 | 0% | DEFICIENTE | 0% | Esta acción se va verificar para su ajuste e inclusión en el plan para la vigencia 2023
7 Políticas faltantes
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento, evaluación y Mejora | Implementar practicas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo | 14 | Establecer el seguimiento y medición de las políticas ya aprobadas de MIPG | Establecer los mecanismos de medición de las 11 políticas ya aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Políticas con medición establecido | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-06-30 | 4% | 11 | 0 | 0% | DEFICIENTE | 0% | Esta acción se va verificar para su ajuste e inclusión en el plan para la vigencia 2023
11 políticas aprobadas
Transversales | Pacto por una gestión pública efectiva | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento, evaluación y Mejora | Implementar practicas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo | 15 | Elaborar, aprobar y socializar la guía y seguimiento a Planes Institucionales | Guía de Planes Institucionales socializada y aprobada | Guía de Planes Institucionales socializada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | 1er Trimestre | 4% | 100% | 100% | 100% | EXCELENTE | 4% | - La Guía de formulación y seguimiento del Plan de acción institucional está en revisión y pendiente de aprobación en el mes de septiembre. - La guía es aprobada el 27 de diciembre del 2022 y se encuentra en el aplicativo KAWAK
|  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento, evaluación y Mejora | Implementar practicas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo | 16 | Organizar los indicadores por proceso y su medición | Establecer indicadores a los procesos de la entidad | Consolidado de indicadores | Grupo Mejora Continua | 2do Trimestre | 4% | 100% | 25% | 25% | DEFICIENTE | 1% | Se elaboró y documentó GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE INDICADORES DE-DC-1 - V2 y se han venido revisando la propuesta de indicadores por proceso para el año 2023
Por el emprendimiento la formalización y la productividad | ENTORNO PARA CRECER; Formalización emprendimiento y dinamización empresarial | Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento humano | Gestión del Talento Humano | Implementar un Modelo de Gestión Basado en Resultados | 17 | Elaborar y controlar la ejecución de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad | Hacer seguimiento trimestral a los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad | Seguimiento realizado | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Coordinador Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Trimestral | 4% | 4 | 0% | 0% | DEFICIENTE | 0% | En el seguimiento no se pudieron evidenciar acuerdos de gestión para la vigencia 2022
4 seguimientos
Por la legalidad | Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Direccionamiento Estratégico | Reposicionar la Imagen corporativa de la Imprenta Nacional | 18 | Actualizar y organizar el normograma de la entidad bajo los lineamientos del Enlace Transparencia. | Actualizar la información publicada en el normograma | Información del normograma actualizada y publicada dentro del enlace transparencia | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-08-31 | 4% | 100% | 50% | 50% | DEFICIENTE | 2% | - Se elaboró un nuevo normograma que hará parte de la actualización de la página web de la entidad - La nueva pagina de la INC no esta actualizada a fecha 13 de enero del 2023
Transversales | Pacto por una gestión pública efectiva | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento, evaluación y Mejora | Mejora la gestión de costos y gastos | 19 | Documentar las actividades necesarias para el análisis de la información financiera de la entidad | Implementar procedimiento para análisis de información Financiera | Procedimiento implementado | Subgerencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 | 4% | 100% | 0% | 0% | DEFICIENTE | 0% | Se analizará la pertinencia de esta acción para incluir en el plan de vigencia 2023
|  | Información y comunicación | Gestión documental | Direccionamiento Estratégico | Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos | 20 | Establecer el mecanismo para medir el avance del Manual de Comunicaciones | Elaborar el plan de comunicaciones para la Imprenta Nacional y verificar su implementación | Plan de comunicaciones implementado | Grupo de Mejora Continua | 2doTrimestre | 4% | 100% | 100% | 100% | EXCELENTE | 4% | Cronograma comunicación interna 2022, discriminado por los medios utilizados (Boletín, Pantallas Digitales, Correo Electrónico, Intranet, Pagina Web Y Redes Sociales)
|  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico | Crear, comunicar y entregar valor | 21 | Evaluar el modelo de operación y gestión de la Imprenta Nacional | Documentar e implementar un mecanismos para evaluar el modelo de operación y gestión | Mecanismo de evaluación del modelo de operación y gestión documentado e implementado | Grupo de Mejora Continua | 2doTrimestre | 4% | 100% | 100% | 100% | EXCELENTE | 4% | Documento para la evaluación del modelo de operación y gestión implementado Código SEM-FO-13
Por el emprendimiento la formalización y la productividad | TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL: Creatividad, innovación y tecnología para la productividad | Control Interno | Control Interno | Control Interno | Implementar un Modelo de Gestión Basado en Resultados | 22 | Establecer los roles de la primera, segunda y tercera línea de defensa | Documentar la matriz de líneas de defensa y socializarla con cada uno de los responsables | Matriz de líneas de defensa documentada y socializada | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Mejora Continua | 2doTrimestre | 4% | 100% | 80% | 80% | REGULAR | 3.2% | Se elaboró por el Grupo de Gestión Integral el Documento Estructura de Línea de Defensa, el cual se espera sea aprobado en el mes de enero de 2023
Transversales | Pacto por una gestión pública efectiva | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento, evaluación y Mejora | Implementar practicas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo | 23 | Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de Gestión bajo la nueva metodología | Mapa de riesgos de gestión actualizado y aprobado | Mapa de riesgos de gestión actualizado y aprobado | Grupo de Gestión integral | 4to Trimestre | 4% | 100% | 100% | 100% | EXCELENTE | 4% | Mapa de riesgos actualizado Matriz Excel disponible en el Grupo de Mejora Continua
|  | Gestión con valores para el resultado | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión Comercial | Hacer competitiva la operación de la empresa | 24 | Revisar los controles establecidos para las actividades relacionadas con servicios de terceros | Revisar y ajustar, si es pertinente, la eficacia de los controles del proceso misional relacionado con la adquisición de bienes y servicios tercerizados | Controles del proceso revisados | Grupo de Gestión integral | 2do Trimestre | 4% | 100% | 0% | 0% | DEFICIENTE | 0% | Se analizará la pertinencia de esta acción para incluir en el plan de vigencia 2023
|  | Información y Comunicación | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento, evaluación y Mejora | Desarrollar una cultura laborar orientada a la participación, autocontrol y sentido de pertenencia | 25 | Contar con un canal de información interno para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares | Establecer un canal de comunicación interna para la denuncia anónima o confidencial | Canal de Comunicación establecido | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Sistemas | 4to Trimestre | 4% | 100% | 100% | 100% | EXCELENTE | 4% | Se verificó en la pagina web y se evidenció que se cuenta con la opción de denuncia anónima
[12 empty] | 100% |  |  |  |  | 59.39%
Evaluación
>90 % EXCELENTE
>80 % SATISFACTORIO
>70 % REGULAR
<= 70 % DEFICIENTE

## Decreto 612 de 2018 (hidden)
Planes Decreto 612 de 2018
Diciembre 31 de 2022
PLAN | META | CUMPLIMIENTO | EVALUACION | TABLERO DE CONTROL
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 100% | 64% | DEFICIENTE | 0.64
2. Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 30.69% | DEFICIENTE | 0.3069
5. Plan Estratégico de Talento Humano | 100% | 67.04% | DEFICIENTE | 0.67044
6. Plan Institucional de Capacitación | 100% | 69.94% | DEFICIENTE | 0.69936
7. Plan de Incentivos Institucionales | 100% | 62.04% | DEFICIENTE | 0.62037
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 86.2% | SATISFACTORIO | 0.862
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | 88.6% | SATISFACTORIO | 0.88603
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 100% | 77.86% | REGULAR | 0.77857
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 52.5% | DEFICIENTE | 0.525
Nota:
3. Plan Anual de Vacantes (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan Anual de Vacantes no es aplicable)
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan de Previsión de Recursos Humanos no es aplicable)
Evaluación
>90 % EXCELENTE
>80 % SATISFACTORIO
>70 % REGULAR
<= 70 % DEFICIENTE

## 1 PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
NUMERAL | REQUISITOS | ACCIONES O ACTIVIDAD A REALIZAR | META | ENTREGABLE O INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | PONDERADOR % | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO % | AVANCE PONDERADO | EVIDENCIA
1 | Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 -Artículo 2.8.2.5.8 Decreto 1080/2015 | Actualización de los instrumentos archivísticos: TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD), CUADRO DE CLASIFICACION | Actualizar el 100% la TRD para su posterior socialización e implementación | No. TRD actualizadas / No.Total de Dependencias INC | 2022-06-30 | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos/Subgerencia Administrativa y Financiera | 6% | 22 | 0 | 0% | 0% | La Entidad se encuentra adelantando el proceso de reorganización de su estructura orgánica y funcional, razón por la cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023, razón por la cual no se realizo la actualización de los instrumentos.
2 | Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 -Artículo 2.8.2.5.8 Decreto 1080/2015 | Actualización de los instrumentos archivísticos: CUADRO DE CLASIFICACION, BANCO TERMINOLOGICO Y TABLAS DE CONTROL DE ACCESO | Actualizar el 100% de los instrumentos archivísticos enunciados | No. instrumentos archivísticos actualizados / No. instrumentos archivísticos requeridos | 2022-06-30 | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos/Subgerencia Administrativa y Financiera | 6% | 3 | 0 | 0% | 0% | La Entidad se encuentra adelantando el proceso de reorganización de su estructura orgánica y funcional, razón por la cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023, razón por la cual no se realizo la actualización de los instrumentos.
3 | Artículo 2.8.2.2.4. Inventarios de documentos Decreto 1080/2015 | Elaborar los inventarios documentales de las dependencias con TRD aprobadas | Actualizar al 100% los inventarios documentales de las Unidades Administrativas de la Entidad | No. Total Inventarios Documentales actualizados /No.Total de dependencias con TRD aprobadas | 2022-06-30 | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos | 6% | 22 | 0 | 0% | 0% | La Entidad se encuentra adelantando el proceso de reorganización de su estructura orgánica y funcional, razón por la cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023, razón por la cual no se realizo la actualización de los instrumentos.
4 | Artículo 2.8.2.5.8 Decreto 1080/2015 | Actualizar, aprobar y socializar los flujos documentales y la descripción de funciones de las Dependencias para consolidar el Sistema de Gestión Documental | Contar con los flujos documentales y la descripción de funciones de las Dependencias debidamente documentados para aprobación y socialización | No. Flujos documentales actualizados / No. Total de Procesos de la INC | Mensual | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos/Subgerencia Administrativa y Financiera/Oficina de Planeación | 14% | 16 | 16 | 100% | 14% | Esta actividad es liderada por el Grupo de Mejora Continua, las evidencias se encuentran en Kawak.
5 |  | Realizar la eliminación de documentación que ya cumplió el tiempo de retención establecido en la TRD de acuerdo con los criterios técnicos que contempla la normatividad archivística vigente | Realizar la depuración del Archivo Central con la aplicación de la TRD para cada dependencia | Actas de Eliminación aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces para la aprobación y publicación | 2022-12-31 | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos/Subgerencia Administrativa y Financiera | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | La Entidad se encuentra adelantando el proceso de reorganización de su estructura orgánica y funcional, razón por la cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023, razón por la cual no se realizo la actualización de los instrumentos.
6 |  | Implementar el Archivo Centralizado para la Entidad | Diseñar el Archivo Centralizado con el fin de centralizar toda la información de gestión en un único archivo | Archivo Centralizado | 2022-06-30 | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos/Subgerencia Administrativa y Financiera | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | La Entidad se encuentra adelantando el proceso de reorganización de su estructura orgánica y funcional, razón por la cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023, razón por la cual no se realizo la actualización de los instrumentos.
7 | Capitulo VII - Gestión del Documento Electrónico de Archivo Decreto 1080/2015 - Artículo 2.8.2.7.1 y ss. | Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | No. de actividades realizadas / No. actividades programadas | Trimestral | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos/Oficina Asesora de Sistemas e Informática | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | La Entidad se encuentra adelantando el proceso de reorganización de su estructura orgánica y funcional, razón por la cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023, razón por la cual no se realizo la actualización de los instrumentos.
8 | Capitulo VII - Gestión del Documento Electrónico de Archivo Decreto 1080/2015 - Artículo 2.8.2.7.1 y ss. | Mantenimiento y actualización de la herramienta de Gestión Documental | Garantizar el mantenimiento mensual de la herramienta de gestión documental | No. Mantenimientos Realizados / No. Mantenimientos Programados | Mensual | Oficina de Sistemas e Informática | 25% | 12 | 12 | 100% | 25% | A través de la Orden de Servicio No. 22240014 cuyo objeto es Servicios de soporte, mantenimiento y derechos de actualización para el sistema de gestión documental OrfeoGob con que cuenta la Imprenta Nacional de Colombia, que es supervisada por la Oficina Asesora de Sistemas e Informática
9 | Ley 594/2000 y demás Decretos reglamentarios | Realizar capacitaciones de sensibilización y actualización en la gestión archivística a todos los funcionarios de la Entidad | Capacitar al 80% de los funcionarios en la gestión documental | No Funcionarios capacitados / Total Funcionarios | Trimestral | Grupo de Gestión Documental y Activos Fijos /Grupo Talento Humano | 25% | 25 | 25 | 100% | 25% | Se realizó la capacitación con la firma CYMA DOCUMENTAL, los soportes de la asistencia reposan en el Grupo de Talento humano.
[7 empty] | 100% |  |  |  | 64%

## 5 PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
ÍTEM | ACCIONES O ACTIVIDAD A REALIZAR | META | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | PONDERADOR | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO (%) | AVANCE PONDERADO | EVIDENCIA
1 | Diligenciar el autodiagnóstico de la Política de Gestión del Talento Humano | Mejorar en 2 puntos porcentuales el grado de madurez de la Gestión del Talento Humano en la Imprenta Nacional | Avance del Autodiagnostico de la Politica de Gesitón de Talento Humano 2021 / (Porcentaje de Madurez de la gestión de talento Humano +2% ) | Trimestral | 6.25% | 100% | 77.7% | 77.7% | 4.856% | Se anexa autodiagnóstico a diciembre 30 de 2022
2 | Conocer la percepción de los Servidores Públicos de la empresa sobre los servicios brindados por el Grupo Talento Humano | Lograr que la percepción de los Servidores Públicos sobre el servicio brindado por GTH tenga una favorabilidad del 80%. | Informe de medición sobre percepcion servicio al cliente interno / 80% | 2022-03-30 | 6.25% | 80% | 0% | 0% | 0% | Está para aplicar en enero de 2023
3 | Vincular la entidad personas con discapacidad (Dec 2011 de 2017) y jóvenes sin experiencia (Dec. 2365 de 2019), permitirá no solo cumplir los requerimientos del Gobierno, sino contribuir con la responsabilidad social de la entidad. | Vincular a 31 de diciembre de 2021 mínimo dos (2) jóvenes sin experiencia y una (1) persona con discapacidad. | Personas vinculadas (Dec 2011/2017 y 2365/19) / No. personas a vincular | Trimestral | 6.25% | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | Verificar la información cargada en el SIGEP | Coordinar lo pertinente para que los servidores públicos presenten la declaración de bienes y rentas entre el 1o. de abril y 1o de mayo de 2022 | Personas que presentaron la DJBR/No. servidores vigentes | 2do Trimestre | 6.25% | 100% | 95% | 95% | 5.938% | Conforme los registros en la página SIGEP se evidencia que 206 de 213 servidores realizaron la declaración
5 | Verificar la información cargada en el SIGEP | Diligenciamiento de la informacion que sobre Ley 2013-2019 conflictos de interés reposa en el SIGEP, por parte de los Directivos y Contratistas. Incluye encargo Directivos | Personas que diligenciaron el formato / No. Directivos y contratistas | Permanente | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Se anexa soporte emitido de la página SIGEP
6 | Verificar la información cargada en el SIGEP | Retiro de servidores y contratistas de la página SIGEP | No. registro actualizado / No. de retirados | Permanente | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Fueron retirados a diciembre 30 de 2022, 24 servidores. Se anexa soporte
7 | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores clave como rotación de personal (relacion entre ingresos y retiros), movilidad del personal: Encargos, comision de servicios, reubicaciones, vacaciones, ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), prepensionados y con status de pension. | Indicadores actualizados y confiables | Bases de datos con registros actualizados de facil consulta y confiables. | Trimestral | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Se cuenta con bases de datos actualizadas y confiables conforme a accion descrita.
8 | Caracterizar la población trabajadora en cuanto a: género, edad, estado civil, nivel de escolaridad, habilidades, tiempo de servicio. Número de hijos, trazabilidad de aspectos administrativos, cabezas de familia, fuero sindical, personas con discapacidad, etc. | Indicadores actualizados y confiables | Bases de datos con registros actualizados de facil consulta y confiables. | Trimestral | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Se cuenta con bases de datos actualizadas y confiables conforme a accion descrita.
9 | Contar con planes institucionales de Capacitación, Bienestar e insentivos y SST | Contar con un plan de Capacitación, Bienestar e insentivos y Plan de SST ajustado a las estrategicas institucionales | Planes aprobado para la vigencia | 1er. Bimestre | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Planes aprobados. Se anexan evidencia
10 | Brindar inducción y reinducción a todos los Servidores Públicos, aprendices y contratistas de la empresa. | Contar con personal actualizado sobre temas institucionales que permitan la adaptación a la empresa | Registros de asistencia | Permanente | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Se realizaron 10 inducciones a servidores que ingresaron, 10 contratistas y un aprendiz. El formato se encuentra en hoja de vida.
11 | Actualizar el Manual de Funciones y Competencias de los Empleados Públicos. | Diseñar el proyecto de Manual de funciones de Empleados Públicos para revisión del DAFP | Manual Actualizado y publicado en página WEB empresa | 3er Trimestre | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | El Manual se actualizó y se encuentra publicado en la página WEB de la empresa
12 | Actualizacion de las Competencias Laborales de los Trabajadores Oficiales de la empresa (Educación, experiencia y conocimientos) que permita la toma de decisiones | Contar con informacion actualizada y de facil consulta sobre las competencias Laborales de los Trabajadores Oficiales | Base de datos actualizada | Mensual | 6.25% | 100% | 100% | 100% | 6.25% | Se actualizaron todos los perfiles de cargos de todos los servidores para la toma de decisiones. Los formatos se encuentran en Talento humano.
13 | Actualizar el Manual de actividades y roles de cargos de los Trabajadores Oficiales ajustado a las directrices vigentes. | Diseñar proyecto de manual de actividades para estudio y revisión del CRL | Manual aprobado y socializado mediante acto administrativo a los Trabajadores | 3er Trimestre | 6.25% | 100% |  | 0% | 0%
14 | Contar con un mecanismo para medir la gestión por resultados de los Trabajadores Oficiales, que permita implementar acciones de mejora y fortalecimiento de la competencia | Contar con una herramienta para la medición de la gestión por resultados | Herramienta validada | 4to Trimestre | 6.25% | 100% |  | 0% | 0% | Una vez salga la nueva estructura organizacional se realizará. Se solicitó presupuesto para el 2023
15 | Organizar una feria del conocimiento Institucional | Realizar una feria del conocimiento institucional | Feria realizada | 3er Trimestre | 6.25% | 100% |  | 0% | 0% | Se tiene previsto para el 2023. En el Plan de acción de clima laboral se tiene previsto el proyecto sobre "Cultura emprendedora" el cual incluye la feria del conocimiento y el emprendimiento. Se está trabajando los proyectos "incubadora de conocimiento" y "Mentorías", se presentará a la Gerencia para aprobación.
16 | Conocer la percepción de los servidores acerca de los procesos, estructura y talento humano de la empresa | Lograr que el clima laboral tenga una favorabilidad del 75% del talento humano | Informe de medición del clima laboral / 75% | 3er Trimestre | 6.25% | 75% | 80% | 106.7% | 6.25% | Se realizó e proceso de evaluacion de clima labora, con la participación de 141 Servidores, se obtuvo una favorabilidad del 80%.
[5 empty] | 100% |  |  |  | 67.04%

## 6 PIC
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
ÍTEM |  | ACCIONES O ACTIVIDAD A REALIZAR | META | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | PONDERADOR | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO (%) | AVANCE PONDERADO | EVIDENCIA
1 | Reinducción | Contar con un Plan de Capacitación (educación No formal) soportado en necesidades que conduzcan al mejoramiento de procesos, el fortalecimiento de la competencia laboral y el cumplimiento de las metas institucionales | Plan aprobado para la vigencia | Plan | 2022-02-15 | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Plan aprobado el 13/05/2022, acta 78 del Comité de Relaciones Laborales
2 |  | Ejecutar el Plan de Capacitación (educación No formal) conforme el cronograma trimestral | A 31 de diciembre de 2022 Desarrollar el 80% de los programas de capacitación previstos en el Plan de la vigencia | Programas realizados / Actividades programadas | permanente | 8.333% | 80% | 48.78% | 60.98% | 5.081% | Se anexa ejecución
3 |  | Realizar Inducción a todos los Nuevos servidores, aprendices y contratistas que ingresen a la empresa | Fomentar la adaptación a la empresa de los nuevos servidores, aprendices y contratistas | No. personas con inducción / No. personas vinculadas y contratadas | Permanente | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Se realizaron 10 inducciones a servidores que ingresaron, 10 contratistas y un aprendiz. El formato se encuentra en hoja de vida.
4 |  | Realizar la reinducción a todos los servidores publicos de la entidad | Lograr la Reinducción al 90% del personal | Servidores con reinducción / Total Servidores a la fecha | 3er Trimestre | 8.333% | 90% | 16.43% | 18.26% | 1.521% | Se realizó reinducción a toda la Subgerencia Comercial y de Divulgación
5 |  | Propiciar mecanismos que ayuden a la gestión de los conflictos, fomentando el conocimiento de la norma de acoso laboral y buscando una sana conviencia laboral | Capacitar al 100% de los integrantes del Comité de Convivencia, así mismo a los Directivos, Coordinadores y Lideres. | Personal Capacitado / Personal Programado | 1er Cuatrimestre | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Se capacitó a los Servidores e integrantes del Comité de Convivencia sobre Acoso Laboral Ley 1010 de 2006 en el periodo noviembre y diciembre de 2022.
6 |  | Propiciar mecanismos que ayuden a la gestión de los conflictos, fomentando el conocimiento de la política de acoso laboral , orientado a la busqueda de una sana conviencia laboral | Lograr la actualización sobre acoso laboral al 100% de los servidores publicos | Personal con actualización / Personal Programado | 2o. Trimestre | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Se capacitó a los Servidores e integrantes del Comité de Convivencia sobre Acoso Laboral Ley 1010 de 2006 en el periodo noviembre y diciembre de 2022.
7 | Formación relacionada específicamente con el servicio al ciudadano | Capacitar a los servidores en temas relacionados con servicio al ciudadano | Capacitar al personal que tiene relación directa con el servicio al ciudadano (clientes - ciudadanos) | Personal Capacitado / Personal Programado | 3er trimestre | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Capacitación brindada por el Instituto de la Procuraduría
8 | Codigo de Integridad | Capacitar a los servidores sobre el Código de Integridad e implementar estrategias de socializacion de los valores éticos que conduzcan a la prevención de acciones ilegales. | Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad | No. servidores certificados / Total servidores vigentes | Trimestral | 8.333% | 100% | 60% | 60% | 5% | Se han certificado 127 trabajadores sobre código de integridad
9 |  | Capacitar a los servidores sobre el Código de Integridad e implementar estrategias de socializacion de los valores éticos que conduzcan a la prevención de acciones ilegales. | Realizar campañas de socializacion e interiorizacion sobre el Código de integridad | No. capañas realizadas / No. campañas programadas | Trimestral | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Se realizaron campañas sobre el Código de integridad y se activó el Código QR para que los trabajadores ingresen desde cualquier móvil, lo estudien y realicen la evaluación.
10 |  | Contar con personal experto en mentoría para que transmitan el conocimiento y formen técnicamente el personal del proceso productivo de la empresa. | Establecer y capacitar el Grupo De mentores encargados del entrenamiento y fortalecimiento de competencia | Mentores entrenados / Total Mentores | 1er Trimestre | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0% | Una vez se realice la nueva Planeación Estratégica y conforme los perfiles, se realizará la identificación de trabajadores que podrían ser mentores de conocimientos
11 | Convocatorias Gestión de TIC | Establecer un programa para fomentar la participación de los servidores de la entidad en temas de Gestión de las TIC | Elaborar y ejecutara el programa de Gestión de las TIC | Programa aprobado | 2do semestre | 8.333% | 100% | 0% | 0% | 0%
12 |  | Capacitar a los Servidores sobre Conflictos de Interès | Capacitar al personal Directivo, Asesor. Los Líderes y Coordinadores quienes tienen a cargo manejo de recursos financieros. | Personal Capacitado / Personal Programado | Permanente | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 8.333% | Se capacitó al Subgerente Administrativo y Financiero, 2 Gerentes y Tesorero de la INC.
[6 empty] | 100% |  |  |  | 69.94%

## 7 Plan de Incentivos
PLAN DE BIENESTAR DEL AÑO 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
ÍTEM | ACCIONES O ACTIVIDAD A REALIZAR | META | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | PONDERADOR | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO (%) | AVANCE PONDERADO | EVIDENCIA
1 | Identificar las necesidades de bienestar y consolidar estadísticas de los eventos de bienestar | Estudio de análisis de necesidades de Bienestar Laboral | Análisis de datos | 15 de febrero | 11.11% | 100% | 0% | 0% | 0% | No se realizó
2 | Contar con un Plan de Bienestar Social soportado en necesidades que conduzcan al mejoramiento del ambiente laboral y el fortalecimiento del Sentido de pertenencia | Plan aprobado para la aigencia | Plan | 15 de Febrero | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 11.11% | Plan firmado el 08/07/2022
3 | Ejecutar el Plan de bienestar social conforme el cronograma trimestral | A 31 de diciembre de 2022 desarrollar el 100% de los programas de bienestar social previstos en el Plan de la vigencia | Programas realizados / Actividades programadas | Trimestral | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 11.11% | Se ejecutaron las actividades conforme a lo aprobado en Comité y lass necesidades de la empresa.
4 | Incentivar la continuidad y culminación de los estudios de los trabajadores oficiales | Lograr que mínimo el 5% de los trabajadores inicien o culminen sus estudios | Trabajadores estudiando / Total trabajadoares sin culminar estudios o bachilleres | Semestral | 11.11% | 100% | 0% | 0% | 0% | Se tiene previsto para el 2023
5 | Establecer el proyecto para el uso del programa Servimos con las entidades adscritas al Mininterior | Participacion en programas con las entidades del Sector Interior | Trabajadores participantes / Trabajdores Propuestos | 2022-12-31 | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 11.11% | Se participó en un programa con la procuraduría e invitamos a dos programas al Mininterior
6 | Incentivar y promover el uso de la bicicleta | Motivar en los trabajadoaares el uso de la bicicleta. Incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental y mejorar la movilidad urbana. | Trabajadores que cumplen las condiciones establecidas / Total bicicletas inscritas | Trimestral | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 11.11% | Se socializó la cartilla, se dispuso del espacio y los implementos para la ubicación de las bicicletas. Se estableció el mecanismo para el uso del tiempo.
7 | Diseñar y desarrollar un programa de prevención y promoción de la salud, orientado al fortalecimiento de la salud | Promover el autocuidado y la participacaion de los trabajadores en los programas PyP | Trabajadores participantes / Programas propuestos | Trimestral | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 11.11% | Programa previsto en el Plan de Trabajo de SST
8 | Fortalecimiento de los valores eticos | Campañas de socialiacion | Campañas | Mensual | 11.11% | 100% | 58.33% | 58.33% | 6.481% | Se realizaron campañas sobre los valores institucionales.
9 | Establecer e implementar el proyecto para la preparación del retiro laboral | Proyecto aprobado por la Gerencia e implementado en un 30% | Proyecto aprobado y avance del proyecto | 2022-12-31 | 11.11% | 100% | 0% | 0% | 0% | Programa previsto para los prepensionados y se desarrollará en el 2023
[5 empty] | 100% |  |  |  | 62.04%

## 8 PSST
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
CICLO | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | RECURSOS | TIEMPO PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR | PESO PORCENTUAL | EJECUCIÓN | TOTAL | EJECUTADO | VALOR PORCENTUAL | PORCENTAJE
PLANEAR | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 1 | Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisar el documento y actualizarlo | Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del sistema | Responsable de SST | Humanos y técnicos | Primer trimestre | [12 empty] | 0.8 | 4 |  | 0 | Se revisa documento en el primer trimestre y para el tercer trimestre se cambia el responsable del sistema. | 2.2 | 2.2
|  | 2 | Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Revisar el documento y comunicar a las pares interesadas | Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema | Responsable de SST | Humanos y técnicos | Primer trimestre | [12 empty] | 0.8 |  |  |  | Se reviso y actualizo el documento | 2.2 | 2.2
|  | 3 | Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Solicitar la resolución presupuestal para el año 2022 y hacer requerimientos. Enviar solicitud de presupuesto para el año 2023 | Asegurar los recursos necesarios para la continuidad del sistema | Responsable de SST | Informes de inspecciones. Resultado de programas y mediciones | Primer trimestre Tercer trimestre | [12 empty] | 0.8 |  |  |  | Se hacen los requerimientos para la adquisición de productos y servicios necesarios para el sistema | 2.2 | 2.2
|  | 4 | Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Realizar las afiliaciones de las OPS, los nuevos funcionarios y aprendices SENA | Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. | Responsable de SST Grupo Talento Humano | Humanos, técnicos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 0.8 |  |  |  | Se hacen las afiliaciones del las OPS y nuevos funcionarios y aprendices SENA en el trascurso del año | 2.2 | 2.2
|  | 5 | Conformación COPASST | Realizar las elecciones del nuevo comité | Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité para el periodo 2022 - 2024 | Responsable de SST Grupo Talento Humano | Humanos, técnicos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 0.8 |  |  |  | Se realiza la elección del nuevo Comité | 2.2 | 2.2
| Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%) | 6 | Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Actualizar el programa | Tener el documento listo para dar inicio a las actividades relacionadas | Responsable de SST | Humanos y técnicos | Primer trimestre | [12 empty] | 3 | 6 |  | 0 | Se actualiza el programa | 2.2 | 2.2
|  | 7 | Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Realizar las actividades establecidas en el programa | Cumplir con las actividades establecidas en el programa | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos ARL Positiva | Permanente | [12 empty] | 3 |  |  |  | Se hacen las capacitaciones del programa y las inducciones del sistema | 2.2 | 2.2
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) | 8 | Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Comunicar la política al nuevo COPASST | Que el comité conozca la política del sistema | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | Se actualiza la política | 2.2 | 2.2
| Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 9 | Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Actualizar los objetivos del sistema | Cumplir los objetivos del sistema | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos ARL Positiva | Permanente | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | No se incluyo la descripcion de los objetivos dentro de la politica para el periodo | 2.2 | 0
| Evaluación inicial del SG – SST | 10 | Evaluación e identificación de prioridades | Hacer la auto evaluación del sistema según los estándares mínimos y enviarlos a la ARL | Establecer las prioridades del sistema | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | Se hace la auto evaluación | 2.2 | 2.2
| Plan Anual de Trabajo | 11 | Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Hacer el plan anual de trabajo para el año 2022 y 2023 | Cumplir con las actividades establecidas en el plan | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 2 | 2 |  | 0 | Se realiza plan de trabajo, pendiente por firma | 2.2 | 2.2
| Conservación de la documentación | 12 | Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisar la documentación del sistema | Cumplir con lo establecido en la norma | Responsable de SST | Humanos | Primer trimestre | [12 empty] | 2 | 2 |  | 0 | Se envia al archivo central la documentación que cumplio el requisito de la tabla de retención documental | 2.2 | 2.2
| Rendición de cuentas | 13 | Rendición sobre el desempeño | Hacer la rendición de cuentas de los años 2021 y 2022, aplicando el procedimiento establecido | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST y las partes interesadas | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre Cuarto trimestres | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | Se realizo rendicion de cuentas y se publico durante el mes de diciembre | 2.2 | 2.2
| Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. | 14 | Matriz legal | Actualizar la matriz legal de acuerdo con los procedimientos establecidos | Mantener las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2 | 2 |  | 0 | Se está subiendo al sistema Kawak la información de la matriz legal | 2.2 | 2.2
| Comunicación | 15 | Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Definir los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores de acuerdo con la ISO 45001 | Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | Las comunicaciones se reciben y se controlan mediante la plicacion Orfeo | 2.2 | 2.2
| Adquisiciones | 16 | Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisar la documentación existente y actualizar la información que lo requiera | Mantener el procedimiento actualizado | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | No se reviso | 2.2 | 0
| Contratación | 17 | Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Revisar la documentación existente y actualizar la información que lo requiera | Mantener el procedimiento actualizado | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 2 | 2 |  | 0 | No se reviso | 2.2 | 0
| Gestión del cambio | 18 | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Hacer el procedimiento de gestión del cambio | Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. | Coordinador Mejora Continua | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | No se diseño procedimiento | 2.2 | 0
HACER | Condiciones de salud en el trabajo | 19 | Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Actualizar el documento | Mantener actualizada la información | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 1 | 9 |  | 0 | Perfil sociedemografico actualizado | 2.2 | 2.2
|  | 20 | Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica | Atender las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y los peligros/riesgos | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos ARL Positiva | Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se realizan las actividades que están en el programa | 2.2 | 2.2
|  | 21 | Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador. | Hacer los exámenes médicos periódicos | Conocer las condiciones de salud de la población trabajadora | Responsable de SST IPS prestadora de servicio | Humanos, técnicos, tecnológicos y económicos | Primer trimestre | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se hacen los examenes médicos periodicos | 2.2 | 2.2
|  | 22 | Restricciones y recomendaciones médico laborales | Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. | Mantener la condición de salud de los trabajadores | Responsable de SST Trabajador Jefe inmediato ARL -EPS | Humanos, técnicos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se está elaborando un documento con todas las recomendaciones de los funcionarios. | 2.2 | 2.2
|  | 23 | Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Actualizar el programa y desarrollar las actividades. | Cumplir con las actividades propuestas en el programa | Responsable de SST Trabajador Jefe inmediato | Humanos, técnicos y tecnológicos, ARL Positiva | Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se realizan las actividades que están en el programa | 2.2 | 2.2
| Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo | 24 | Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Reportar los accidentes de trabajo a la ARL | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST COPASST Trabajadores Jefes inmediatos | Humanos, técnicos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2 | 5 |  | 0 | Se realizan los reportes a la ARL Positiva | 2.2 | 2.2
|  | 25 | Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | Investigar los accidentes de trabajo de acuerdo con el procedimiento | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST COPASST Trabajadores Jefes inmediatos | Humanos, técnicos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2 |  |  |  | Se realizo la totalidad de investigacion de AT | 2.4 | 2.4
|  | 26 | Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Registrar y hacer análisis estadístico de los incidentes, accidentes y enfermedad laboral | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST COPASST Trabajadores Jefes inmediatos | Humanos, técnicos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 1 |  |  |  | Se hace el registro estadistico de los accidentes y enfermedad laboral | 2.4 | 2.4
| Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores | 27 | Indicadores mínimos del sistema | Registrar los valores resultado de los accidentes de trabajo, enfermedad laboral, y ausentismo por causa médica | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 6 | 6 |  | 0 | Se registra la información de los indicadores mínimos según la Resolución 0312 | 2.4 | 2.4
| Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | 28 | Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Registrar la metodología en el sistema integral de gestión | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 5 | 15 |  | 0 | Se realizo con base en la GTC 45 de 2012 | 2.5 | 2.5
|  | 29 | Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Hacer la identificación de peligros | Tener actualizada la matriz de peligros y riesgos | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 5 |  |  |  | Se realizan actividades para la identificación de peligros con la participación de funcionarios. | 2.5 | 2.5
|  | 30 | Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Hacer la dosimetría en la planta de producción | Actualizar la información disponible | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos, ARL Positiva | Primer trimestre | [12 empty] | 5 |  |  |  | Se realiza la dosimetria programada. | 2.5 | 2.5
| Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos | 31 | Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados | Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, incluidos los prioritarios | Disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales | Responsable de SST | Humanos, técnicos y tecnológicos, ARL Positiva | Permanente | [12 empty] | 3 | 15 |  | 0 | Se entrego EPP, Se realizo inspecciones a maquinaria equipos | 2.5 | 2.5
|  | 32 | Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Hacer inspección para verificar la aplicación de las medidas por parte de los trabajadores | Cumplimiento del sistema | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 3 |  |  |  | Se realizo inspecciones a maquinaria equipos | 2.5 | 2.5
|  | 33 | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Revisar la documentación existente y actualizar la información que lo requiera | Asegurar el comportamiento adecuado frente a los peligros y riesgos | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Segundo trimestre | [12 empty] | 3 |  |  |  | PENDIENTE | 2.5 | 0
|  | 34 | Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Realizar las actividades establecidas en el programa de inspecciones | Identificar las condiciones subestandar y hacer las correcciones que se requieran | Responsable de SST COPASST | Humanos y tecnológicos | Segundo trimestre | [12 empty] | 3 |  |  |  | Se realizan las inspecciones programadas | 2.5 | 2.5
|  | 35 | Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Hacer entrega de los elementos de protección de acuerdo con el procedimiento | Cuidar la salud y prevenir enfermedades laborales | Responsable de SST | Humanos, tecnológicos y económicos | Permanente | [12 empty] | 3 |  |  |  | Se hace entrega de los EPP a los funcionarios. | 2.5 | 2.5
| Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | 36 | Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | Actualizar el plan de emergencias en el sistema integral de gestión | Determinar el procedimiento en caso de que ocurra una emergencia | Responsable de SST Jefe de Brigada | Humanos y tecnológicos | Primer trimestre | [12 empty] | 5 | 10 |  | 0 | Pendiente la socialización | 2.5 | 0
|  | 37 | Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Capacitar a la brigada durante el año | Asegurar que la brigada pueda responder frente a una emergencia | Responsable de SST Jefe de Brigada Grupo Talento Humano | Humanos, técnicos y económicos | Permanente | [12 empty] | 5 |  |  |  | Se hace la capacitación a la Brigada | 2.5 | 2.5
VERIFICAR | Gestión y resultados del SG-SST. | 38 | Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa | Definir los indicadores del sistema y hacer la respectiva medición y análisis | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2.5 | 5 |  | 0 | Se realiza mensualmente | 2.5 | 2.5
|  | 39 | Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Hacer auditoria interna | Proporcionar información acerca del sistema | Responsable de SST Control Interno Mejora Continua | Humanos y tecnológicos | Cuarto trimestre | [12 empty] | 2.5 |  |  |  | Audotia de OCI | 2.5 | 2.5
ACTUAR | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. | 40 | Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST , auditoria y las recomendaciones del COPASST. | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2.5 | 10 |  | 0 | Se solicito acciones correctivas con referencia al material sobrante del proceso productivo | 2.5 | 2.5
|  | 41 | Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Implementa las acciones de mejora identificadas | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Segundo trimestre | [12 empty] | 2.5 |  |  |  | Se recibieron y ejecutaron acciones de control en relacion a la politica de consumo de sustancias psicoactivas y seguridad industrial | 2.5 | 2.5
|  | 42 | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Implementa las acciones de mejora | Mejorar las condiciones del trabajo | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2.5 |  |  |  | Como resultado de la investigaciones se establecieron recomendaciones en infraestructura y en actividades deportivas | 2.5 | 2.5
|  | 43 | Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Hacer plan de mejoramiento | Mejorar el sistema de gestión | Responsable de SST | Humanos y tecnológicos | Permanente | [12 empty] | 2.5 |  |  |  | Según reporte de inspeccion locativa se hacen recoemndaciones frente a los EPP para el personal que aplico | 2.5 | 2.5
[25 empty] | TOTAL | 100 | 86.2%
OBJETIVOS: 1. Asegurar la continuidad del sistema de gestión. 2. Mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.

## 9 PAAC
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | VALORES DEL INDICADOR | CUMPLIMIENTO A LA FECHA | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PROCESO | AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN | OBSERVACIÓN
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
1. Política de administración de riesgos | 1.1.1 | Evaluar el cumplimiento de la política de gestión del riesgo mediante el monitoreo realizado cuatrimestralmente. | Realizar tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | No. de informes realizados | Grupo de Mejora continua | 2022-12-30 | 3 | 100% | 20% | 20% | Se anexa soporte del último informe
|  |  |  | Tres informes programados |  |  | 3
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 1.2.1 | Actualizar, aprobar y socializar la guía de Gestión del Riesgo | Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado | Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado | Grupo de Mejora continua | 2022-09-30 | 100% | 100% | 20% | 20% | La Guía de Gestión del Riesgo aprobada se encuentra disponible para consulta en el aplicativo Kawak
| 1.2.2 | Capacitar en gestión del riesgo a los servidores públicos pertinentes de acuerdo a la metodología definida. | Realizar la capacitación sobre gestión del riesgo | Personal Capacitado | Grupo de Mejora continua | 2022-10-31 | 16 | 100% |  |  | Se realizó capacitación con la guía anterior, al no tener aprobada la nueva guía no se ha programado capacitación.
|  |  |  | Personal Programado |  |  | 16
| 1.2.3 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias para actualizar los riegos de corrupción frente a la nueva metodología definida. | Mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables. | Mesas de trabajos realizadas | Grupo de Mejora continua | 2022-12-30 | 16 | 100% |  |  | Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables.
|  |  |  | Mesas de trabajos programadas |  |  | 16
| 1.2.4 | Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción bajo nueva metodología | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado | Grupo de Mejora continua | 2022-12-30 | 100% | 100% |  |  | Mapa de riesgos de corrupción actualizado, aprobado y publicado en la pagina web
3.- Consultas y divulgación | 1.3.1 | Publicar el mapa de Riesgos de corrupción en la página Web de la entidad | Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | Constancia de la publicación o Link de consulta | Grupo de Mejora continua | 2022-01-31 | 100% | 100% | 20% | 20% | Mapa de riesgos actualizado en la página WEB. Se anexa pantallazo.
| 1.3.2 | Divulgar a todas las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado. | Constancia de la publicación | Grupo de Mejora continua | 2022-04-30 | 100% | 100% |  |  | Mapa de riesgos actualizado en la página WEB. Se anexa pantallazo.
4.- Monitoreo y Revisión | 1.4. | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgo y rendir informe | Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | No. de informes realizados | Grupo de Mejora continua | may, sep y ene | 3 | 100% | 20% | 20% | Se anexa soporte del último informe
|  |  |  | Tres informes programados |  |  | 3
5.- Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley | Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | No. informes realizados | Oficina de Control Interno | may, sep y ene | 3 | 100% | 20% | 20% | Se anexa soporte del último informe
|  |  |  | Tres informes programados |  |  | 3
| 1.5.2 | Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno | Presentar cada seguimiento ante el CICCI | Acta del Comité | CICCI | Semestral | 100% | 100% |  |  | Se realizaron dos comités donde se presentó el informe de seguimiento
TOTAL AVANCE COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | 100% | 100%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
1.Otro Procedimiento Administrativo | 2.1.1 | Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa | Niveles de servicio documentados | Niveles de servicio documentados | Grupo Mejora Continua - Gestión documental | 2022-12-30 | 100% | 100% | 100% | 66.67% | En el procedimiento GCV-PR-4 "cotizaciones" se detallan los tiempos para atender una cotización. https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=585
| 2.1.2 | Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT | 100% reportes programados en el año | No. de registros en el SUIT | Grupo Mejora Continua | 2022-12-31 | 12 | 100% |  |  | Se anexa panrtallazo de reportes
|  |  |  | 12 |  |  | 12
| 2.1.3 | Promocionar el uso de los pagos en línea directamente en la página WEB (Art. 17 decreto 2106/2019) | Lograr que los ciudadanos usen este nuevo servicio de la entidad | Relación de transacciones realizadas por este medio de pago | Oficina de Sistemas e informática | 2022-12-30 | 0% | 0% |  |  | No se han realizado transacciones en la vigencia utilizando la plataforma PSE
TOTAL AVANCE COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [8 empty] | 100% | 66.67%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web | Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional | Hacer una publicación trimestral en Página WEB | Comité de Gestión y desempeño | Trimestral | 1 | 100% | 70% | 55.95% | La pagina web de la entidad contiene información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC, la cual se encentra permanentemente disponible
4
| 3.1.2 | Publicar anualmente en un lugar visible y publico el Informe de Gestión | Verificar anualmente la oportunidad en la publicación del informe de Gestión | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 1 | 100% |  |  | La pagina web de la entidad contiene la publicación del informe de gestión en el link de transparencia y acceso a la información pública.
|  |  |  | Una publicación |  |  | 1
| 3.1.3 | Publicar anualmente en la pagina WEB el informe al congreso | Verificar anualmente la publicación del informe al congreso | Informe al congreso | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 1 | 100% |  |  | La pagina web de la entidad contiene la publicación del informe al congreso en el link de transparencia y acceso a la información pública.
|  |  |  | Una publicación |  |  | 1
| 3.1.4 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación) | Verificar mensualmente la oportunidad en la publicación de los Estados Financieros | Estados Financieros publicados | Grupo de Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual | 6 | 54.55% |  |  | La pagina web de la entidad contiene la publicación de los estados financieros del primer semestre de 2022, en el link http://www.imprenta.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas
|  |  |  | 11 Publicaciones |  |  | 11
| 3.1.5 | Publicar trimestralmente la ejecución presupuestal | Publicación de la ejecución presupuestal en la pagina WEB | Informe ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 1 | 25% |  |  | En la página web de la Imprenta Nacional de Colombia, se realizó la publicación de un (1) informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2022
|  |  |  | 4 Publicaciones |  |  | 4
| 3.1.6 | Caracterización de los grupos de valor interno | Caracterización documentada | Caracterización documentada | Grupo Talento Humano | 2022-09-15 | 100% | 100% |  |  | Se realizó en la vigencia, caracterización de los servidores públicos de la entidad, entre otras, por sexo, edad, antigüedad y nivel escolar.
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y pos contractual en SECOP | Elaborar informe cuatrimestral sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP | Informes realizados | Grupo de Compras | Cuatrimestral | 3 | 100% | 30% | 30% | Se anexa soporte tercer cuatrimestre
|  |  |  | 3 informes |  |  | 3
| 3.2.2 | Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior | Participar en el evento | Evidencia de la participación | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-30 | 100% | 100% |  |  | La empresa participó en el evento de rendición de cuenta del Sector Interior
TOTAL AVANCE COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | 100% | 85.95%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1 | Estructurar e implementar el procedimiento de servicio al ciudadano al interior de la entidad. | Tener un procedimiento de Servicio al ciudadano implementado | Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado | Subgerencia Comercial | 2022-06-30 | 100% | 100% | 25% | 25% | Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=442
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 4.2.1 | Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano | Implementar protocolos de servicio al ciudadano | Protocolos de servicio al ciudadano implementados | Grupo de Mejora Continua-Subgerencia Comercial-Promoción y divulgación -Gestión documental | 2022-09-30 | 100% | 100% | 25% | 16.67% | Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=442
| 4.2.3 | Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad | Informes de la medición realizada | Consolidado de la encuesta de satisfacción | Oficina Asesora de Planeación - Grupo Mejora Continua | 2022-06-30 | 100% | 100% |  |  | Se anexa informe de encuesta 2021
| 4.2.4 | Mejorar los canales de comunicación con los grupos de valor de la entidad | Actualizar la página WEB de la Imprenta Nacional | Pagina WEB actualizada | Oficina de Sistemas e informática | 2022-11-30 | 0% | 0% |  |  | La página WEB se encuentra en proceso de actualización.
3.- Talento Humano | 4.3 | Desarrollar una capacitación con temática relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Realizar la capacitación relacionada con atención de servicio al ciudadano | Capacitación realizada | Grupo Talento Humano | 2022-09-30 | 100% | 100% | 25% | 25% | El Grupo de Talento Humano informó sobre el cumpliento de la acción en el tercer trimestre de 2022, según anexo
5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1 | Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos atendidos en la Imprenta Nacional | Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC | Caracterización realizada | Grupo de Mejora continua | 2022-06-30 | 100% | 100% | 25% | 25% | Se elaboró caracterización usuarios y se encuentra pendiente de aprobación,
| 4.5.2 | Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción | Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción | Plan de mejora establecido e implementado | Grupo de Mejora continua | 2022-05-31 | 100% | 100% |  |  | Se estableció un plan de mejora y se envió a Gerencia General para aprobación.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | 100% | 91.67%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. | Incrementar el 2 puntos el nivel de cumplimento del ITA ( 91 puntos) | Resultado del Índice ITA | Comité de Gestión y desempeño | 2022-12-30 | 49 | 52.69% | 33.33% | 20.67% | El 8 de diciembre se recibió notificación puntaje de auditoria Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-2022, alcanzando un porcentaje de auditoría de 49%,
|  |  |  | Resultado ITA anterior |  |  | 93
| 5.1.2 | Hacer seguimiento a lo establecido en el literal c) del articulo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 5o del decreto 103 de 2015 | Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre | Informe realizados | Grupo Talento Humano | may, sep y ene | 3 | 100% |  |  | El Grupo de Talento Humano realiza permanentemente la verificación de la información incluida en el SIGEP
|  |  |  | 3 |  |  | 3
| 5.1.3 | Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información | Validar la lista chequeo cuatrimestralmente a los contenidos del enlace transparencia | Listas validadas | Oficina Asesora de Planeación | may, sep y ene | 1 | 33.33% |  |  | Se realizó la validación para el diligenciamiento de la Matriz ITA
|  |  |  | 3 |  |  | 3
2.- Lineamentos de Transparencia pasiva | 5.2 | Actualizar el formulario de PQRSD para activar la denuncia anómina | Formulario de PQRSD con la opción de registro anónimo | Formulario disponible con esta facultad | Oficina de Sistemas e informática | 2022-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | Se verificó en la pagina web y se evidenció que se cuenta con la opción de denuncia anónima
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5 | Atender en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio las PQRSD recibidos en la Imprenta | Publicación cuatrimestral informe PQRSD | Informes realizados | Grupo de Mejora continua | may, sep y ene | 3 | 100% | 33.33% | 33.33% | Se anexa tercer informe pendiente por publicar en la WEB
|  |  |  | 3 informes |  |  | 3
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | 100% | 87.34%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
6.1 Código de Ética | 6.1 | Campañas de socialización del código de integridad. | Código de integridad socializado | Evidencia de la socialización | Grupo Talento Humano | 2022-08-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han realizado campañas de socialización del Código de Integridad por parte de Talento Humano
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | 100% | 100%
AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION | [8 empty] | 100% | 88.6%

## 10 PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
ÍTEM | ACCIONES O ACTIVIDAD A REALIZAR | META | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | PONDERADOR | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO (%) | AVANCE PONDERADO | EVIDENCIA
1 | Elaborar el autodiagnóstico de Gobierno Digital | Elaborar el autodiagnóstico de Gobierno Digital | Autodiagnóstico realizado | 2do Trimestre | 7.143% | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | Establecer el seguimiento y medición de la política de Gobierno Digital | Documentar el mecanismo de medición de la política de Gobierno Digital | Mecanismo de medición documentado | 3er Trimestre | 7.143% | 100% | 100% | 100% | 7.143% | http://www.imprenta.gov.co/documents/10280/8174690/Politicas+Institucionales-2021.pdf/600af07b-0fd4-4bf3-b636-7954a4bbdb79
3 | Realizar una encuesta a los usuarios para identificar oportunidades de nuevos servicios de TI. | Consolidar las necesidades de servicios de información | Documento con las necesidades consolidadas en servicios de TI | 2do Trimestre | 7.143% | 100% | 70% | 70% | 5% | Se anexa proyección encuesta para las necesidades de servicio de información, sin embargo no se a realizado, dado que, la transición de Printux implica brindar un tiempo prudente que permita identificar de manera objetiva criterios particular o generales. Se anexa Encuesta PDF 3 - Encuesta INC sistemas de información
4 | Cumplir con el objetivo de generación de tráfico Ipv6, a través de la plataforma de TI y Comunicaciones | Realizar estudio con base en la infraestructura actual que determine el presupuesto necesario para la transición a Ipv6 | Estimación de un presupuesto para la transición a Ipv6 debidamente documentado | 3er Trimestre | 7.143% | 100% | 90% | 90% | 6.429% | Se anexa Diagnóstico para la adopción de IPv6, junto con el analisis de infraestructura acutal, cabe destacar y que dado el presupuesto, por lo pronto no se prevee dicha migración. Se anexa Documento 4 - Diagnóstico y analisis para la adopción de IPv6
5 | Mantener y actualizar los portales WEB y los aplicativos WEB que se usan en la Imprenta Nacional | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el cronograma de la página WEB | Actividades ejecutadas/ Actividades programadas | 4to Trimestre | 7.143% | 100% | 90% | 90% | 6.429% | De las 5 aplicaciones de la WEB que requerian actualización, esta labor se realizó en 4 de ellas (Printux, Kawak, Intranet y Mesa de Ayuda). Queda pendiente lo relacionado con la pagina web, la cual nos encontramos desarrollando en conjunto con el Ingeniero Insuasty. https://diegoinsuastym.wixsite.com/imprenalco1
6 | Implementar la nueva Intranet Corporativa limpia, funcional y con un diseño de uso fácil, con mesa de ayuda, motor de búsqueda, formularios en línea, repositorio de documentos, calendario de eventos, directorio de empleados entre otros. | Puesta en marcha de la intranet de la entidad | Socialización de la puesta en marcha de la intranet de la entidad | 2do Trimestre | 7.143% | 100% | 90% | 90% | 6.429% | Se encuentra desarrollada la Intranet y la Mesa de Ayuda, sin embargo nos encontramos en proceso de depuración y corección en aras de establecer la fecha de presentación y publicación. https://192.168.100.141/wordpress/es/login/
7 | Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, implementando las medidas necesarios o que estén al alance como el uso de barreras de seguridad. (5,6) | Aprobación de la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales aprobada | 1er Trimestre | 7.143% | 100% | 70% | 70% | 5% | Se encuentra establecido el aviso de privacidad para la protección de datos personales en la pagina web de la INC, tambien se encuentra la versión 1 de la Politica Protección de Datos Personales, la cual se encuentra en revisión y consolidación en conjunto con el Doctor Francisco de Juridica. Se anexa: 7 - Politica Protección de Datos Personales INC
8 | Formular y/o implementar el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos. Apropiar la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia de MINTIC | Implementar los datos abiertos | Datos Abiertos implementados | 4to Trimestre | 7.143% | 100% | 60% | 60% | 4.286% | La actividad se encuentra en proceso conforme se rediseña y acutaliza la nueva pagina web de la INC. https://diegoinsuastym.wixsite.com/imprenalco1
9 | Contar con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada. Definir y aplicar la guía de los sistemas de información e incorpora especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el Min TIC | Disponer de los Manuales Técnicos y de Usuario de los sistemas de información | Manuales técnicos y de usuario de los sistemas de información disponibles | 2do Trimestre | 7.143% | 100% | 40% | 40% | 2.857% | Se anexa documentación de usuario para: Printux: manual_printux_usuario.rar Seven: manual_seven_usuario.rar Orfeo: el manual de usuario se encuentra en la barra de herramientas, signo pregunta, al ingresar se encuentra el inicio y el manual de usuario.
10 | Seguimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos de computo e impresoras de la entidad | Realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento de los equipos de computo e impresoras de la entidad | Seguimiento realizado al plan de mantenimiento | Trimestral | 7.143% | 100% | 100% | 100% | 7.143% | Se anexa documento: 10-1 Plan de Mantenimiento Se anexa documento: 10-2 Proyección - Mantenimiento Preventivo y Correctivo equipos de computo Cabe destacar que a la fecha no a sido aprobado el presupuesto.
11 | Documentar los roles de los diferentes usuarios que hacen uso de los sistemas de información | Documentar los roles de usuarios de los sistemas de información | Roles de usuario de los sistemas de información documentados | 3er Trimestre | 7.143% | 100% | 100% | 100% | 7.143% | Se anexa la siguiente documentación. 11-1 Rol Comite de Coordinacion 11-2 Rol Trabajador 11-3 Rol Contratistas 11-4 Rol Grupo Gestión Administrativa 11-5 Rol Grupo Talento Humano 11-6 Rol Oficina Asesora Juridica
12 | Cumplir los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854 | Establecer criterios de Accesibilidad en la página WEB de conformidad con la NTC5854 | Pagina WEB con criterios de accesibilidad de conformidad con la NTC5854 | 4to Trimestre | 7.143% | 100% | 80% | 80% | 5.714% | En elaboración, dado que este item se encuentra supeditado y sobre la marcha conforme actualización y rediseño de la página web de la INC. https://diegoinsuastym.wixsite.com/imprenalco1
13 | Actualizar el formulario de PQRSD | Actualizar el formulario de PQRSD | Formulario de PQRSD actualizado | 3er Trimestre | 7.143% | 100% | 100% | 100% | 7.143% | http://www.imprenta.gov.co/pqrs Cuenta con una interfaz amigable, actualizada: aviso de privavidad, seguimiento, permite personas juridicas, anonimas, niños. Entre otros.
14 | Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto | Evidenciar en la mesa de ayuda nivel de importancia de la solicitud | Link funcionado con esta estratificación | 2do Trimestre | 7.143% | 100% | 100% | 100% | 7.143% | se anexa: 14 - Mesa de ayuda implementación mesadeayuda@imprenta.gov.co
[5 empty] | 100% |  |  |  | 77.86%

## 11 PTRSPI (hidden)
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | VALORACIÓN | [5 empty] | MONITOREO | [38 empty] | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE TRATAMIENTO
Proceso | Tipo de Riesgo | Nombre del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo Inherente | Causas |  | Consecuencias | Actividad de Control |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  | Monitoreo ejecución de controles | [38 empty] | Plan de tratamiento
[9 empty] | Nombre del Control | Descripción del control | Calificación total | Probabilidad | Impacto | Zona | Periocidad del indicador | Indicador | Enero | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Febrero | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Marzo | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Abril | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Mayo | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Junio | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Julio | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Agosto | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Sept | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Oct | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Nov | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Dic | Resultado ejecución del control | Evidencia de ejecución | Evidencias esperadas | Acción | Proceso responsable de ejecución | Responsable de ejecución | Fecha Límite de implementación | Descripción de la ejecución | Evidencia de ejecución
Gestión de las TIC | De Tecnología | Destrucción de la información institucional que se encuentra en medio digital | 3 POSIBLE | 3 MODERADO | ALTA | 1 | Amenazas por software malicioso | * Pérdidad total o parcial de la información digital de la empresa | Revisión informes antivirus | El gestor a cargo de la seguridad por software, valida a diario el correcto funcionamiento y actualización del antivirus empleado por la entidad (Sophos), ingresando a la aplicación correspondiente, visualizando y evaluando la información obtenida. En caso de evidenciar una alteración o incorrecto funcionamiento realiza los ajustes necesarios. (como evidencia los registros que genera el sistema). En el caso de no encontrarse una solución aparente, el gestor a cargo realizara el debido requerimiento solicitando solución al proveedor correspondiente. | 95 | 1 RARA VEZ | 3 MODERADO | MODERADA | Mensual | # de planes de intervención ejeutados en el periodo | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Se solicito directamente a sophos via correo electronico solicitando la información correspondiente, sin embargo, dada la no respuesta por parte del proveedor, se esta planteando la posibilidad de cambiar de antivirus. | [12 empty] | Reporte de eventos y acciones realizadas por el antivirus
Gestión de las TIC | [15 empty] | Total de amenazas detectadas por el software del antivirus en el periodo | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gestión de las TIC | [5 empty] | 2 |  |  | Revisión informes antispam | El gestor a cargo de operaciones valida a diario el correcto funcionamiento del antispam empleado por la entidad, visualizando y evaluando la información obtenida. En caso de evidenciar una alteración o incorrecto funcionamiento, realiza los ajustes necesarios (como evidencia los registros que genera el sistema). En el caso de encontrarse posibles amenazas o anomalías, comunica oportunamente vía correo electrónico a los usuarios, informando sobre las posibles amenazas y como evitarlas. | 95 |  |  |  | Mensual | # de planes de intervención ejecutados en el periodo | [12 empty] | 0 |  | se anexa informe correspondiente, el cual consta, de la función y analisis que cumple el antispam un día aletorio correspondiente a la fecha, dado lo dispensioso que resultaria tomar el día a día, junto on el plan de intervención durante el periodo. | 0 |  | se anexa informe correspondiente, el cual consta, de la función y analisis que cumple el antispam un día aletorio correspondiente a la fecha, dado lo dispensioso que resultaria tomar el día a día, junto on el plan de intervención durante el periodo. | 0 |  | se anexa informe correspondiente, el cual consta, de la función y analisis que cumple el antispam un día aletorio correspondiente a la fecha, dado lo dispensioso que resultaria tomar el día a día, junto on el plan de intervención durante el periodo. | 0 |  | se anexa informe correspondiente, el cual consta, de la función y analisis que cumple el antispam un día aletorio correspondiente a la fecha, dado lo dispensioso que resultaria tomar el día a día, junto on el plan de intervención durante el periodo. | [12 empty] | Reporte de eventos detectados por el antispam Registro de acciones realizadas
Gestión de las TIC | [15 empty] | # de amenazas detectadas por el anti spam materializadas en el periodo | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gestión de las TIC | [5 empty] | 1 | Obsolencia tecnologica. |  | Revisión del estado de los equipos de cómputo | El gestor a cargo del mantenimiento de equipos y el gestor de operaciones valida y analiza semestralmente el funcionamiento y operatividad de los equipos de cómputo y comunicaciones mediante la revisión de los mismos, con el fin de determinar su operatividad y obsolescencia. En el caso de determinar la necesidad de actualización de equipos informáticos, el gestor presenta al jefe de la oficina de sistemas un informe para su posterior presentación en Gerencia. (Como evidencia el informe elaborado). | 95 |  |  |  | Semestral | # numero de informes elaborados | [12 empty] | 0 |  | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | 0 |  | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | 0 |  | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | 0 |  | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | [12 empty] | Informe elaborado remplazo discos SSD renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi.
Gestión de las TIC | [15 empty] | Dos (2) informes a elaborar en el año | [12 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Gestión de las TIC | [5 empty] | 2 |  |  | Elaboración anteproyecto de presupuesto OSI | Jefe Oficina de Sistemas e Informatica (OSI) semestralmente valida el informe entregado por los gestores de sistemas sobre el funcionamiento, operatividad y obsolescencia de los equipos informáticos junto con el software de la entidad. En el caso de determinar la necesidad de la actualización de equipos informáticos o de software, realiza proyecto de presupuesto en conjunto con los gestores y lo presenta a Gerencia para su revisión y concepto de aprobación. En el caso que el Gerente solicite ajustes al anteproyecto, se realiza las modificaciones necesarias para su concepto de aprobación y posterior trámite de adquisición de equipos. Como evidencia los informes elaborados por los gestores del grupo y documento entregado a gerencia aprobado. | 100 |  |  |  | Semestral | # de informes elaborados sobre funcionamiento, operatividad y obsolescencia | [12 empty] | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | 1 | 100% | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | [12 empty] | Informe elaborado y presentado a Gerencia Ante-proyecto de presupuesto sistemas
Gestión de las TIC | [15 empty] | 2 informes sobre funcionamiento, operatividad y obsolescencia por año | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
Gestión de las TIC | De Tecnología | Interrupción en la prestación de los servicios TIC (equipos, programas, servidores, correo electrónico institucional). | 4 PROBABLE | 3 MODERADO | ALTA | 1 | Ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y de comunicaciones. | * Perdias de ingresos como resultado de una violación de seguridad. * Perdida de clientes potenciales. * Daño de reputación de marca o imagen. * Perdida de la propiedad intelectual. * Costes ocultos. * Vandalismo en linea o cibernético. | Validacion del cumplimiento programa de mantenimiento preventivo | El gestor de sistemas asignado al mantenimiento de equipos evalúa cada vez que se ejecuta el programa de mantenimiento preventivo, el estado de cumplimiento de la programación entregada al proveedor seleccionado a través del reporte diario entregado, junto con los soportes de dicha actividad firmados por los usuarios reponsables de los equipos, en el caso de que no se pueda hacer el mantenimiento previsto cuales sea su motivo, el gestor debera re programarlo en comun acuerdo con el constratista. | 100 | 2 IMPROBABLE | 2 MENOR | BAJA | Mensual | # de equipos de cómputo y comunicación con mantenimiento preventivo realizado en el periodo | [12 empty] | 0 |  | Durante el presente periodo no se a ejecutado un contrato de mantenimiento. | 0 |  | Durante el presente periodo no se a ejecutado un contrato de mantenimiento. | 0 |  | Durante el presente periodo no se a ejecutado un contrato de mantenimiento. | 0 |  | se anexa proyección para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo, sin embargo, no se dispone del presupuesto para su ejecución. | [12 empty] | Reporte de ejecución del mantenimiento preventivo | Este riesgo al ubicarse en zona baja como resultado del riesgo residual, no requiere implementar plan de tratamiento adicional.
Gestión de las TIC | [15 empty] | Total de equipos de cómputo o comunicación programados para mantenimento en el periodo | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gestión de las TIC | [5 empty] | 2 |  |  | Validacion de la ejecución de mantenimiento correctivo equipos | Los gestores de mantenimiento cada vez que le asignan una solicitud para atender un daño o novedad por hardware o software en un equipo de cómputo o de comunicaciónes, validan el inconveniente reportado a través de la revisión del equipo e información entregada por el trabajador asignado al equipo. En caso de detectar que el problema es de hadware o de software el gestor a cargo procedera a ejecutar el correspondiente soporte conforme la prioridad de la incidencia, en el caso que no pueda ser resulta por el gestor se transmite el daño al proveedor de servicio correspondiente para su atención y solución. Como evidencia se cuenta con el registro de solicitud y atención de la novedad o correos electrónicos enviados a los proveedores de mantenimiento tanto para hardware como software. | 100 |  |  |  | Mensual | # de mantenimiento correctivos realizados a los equipos de cómputo y comunicación en el periodo | [12 empty] | 122 | 100% | Se anexa excel correspondiente respecto a los mantenimientos correctivos y preventivos, sin embargo, se estan realizando también a través de la mesa de ayuda. Se anexa informe evidencia suministrado por la mesa de ayuda, dado que, se encuentra funcional, pero en modo de prueba y depuració. | 115 | 100% | Se anexa excel correspondiente respecto a los mantenimientos correctivos y preventivos, sin embargo, se estan realizando también a través de la mesa de ayuda. Se anexa informe evidencia suministrado por la mesa de ayuda, dado que, se encuentra funcional, pero en modo de prueba y depuració. | 136 | 100% | Se anexa excel correspondiente respecto a los mantenimientos correctivos y preventivos, sin embargo, se estan realizando también a través de la mesa de ayuda. Se anexa informe evidencia suministrado por la mesa de ayuda, dado que, se encuentra funcional, pero en modo de prueba y depuració.. | 128 | 100% | Se anexa excel correspondiente respecto a los mantenimientos correctivos y preventivos, sin embargo, se estan realizando también a través de la mesa de ayuda. Se anexa informe evidencia suministrado por la mesa de ayuda, dado que, se encuentra funcional, pero en modo de prueba y depuració. | [12 empty] | Reporte de mantenimiento correctivo recibidos en el periodo Soportes de atención a los mantenimiento correctivos recibidos
Gestión de las TIC | [15 empty] | Total solicitudes de mantenimiento correctivo recibidos en el periodo | [12 empty] | 122 |  |  | 115 |  |  | 136 |  |  | 128
Gestión de las TIC | [5 empty] | 1 | Obsolencia tecnologica. |  | Revisión del estado de los equipos de cómputo | El gestor a cargo del mantenimiento de equipos y el gestor de operaciones evalua y analiza semestralmente el funcionamiento y operatividad de los equipos de cómputo y comunicaciones mediante la revisión del estado de los equipos, con el fin de determinar la operatividad y obsolescencia de los mismos. En el caso de determinar la necesidad de actualizacion de equipos informaticos, el gestor elaborara un informe y lo presenta al jefe de la oficina de sistemas para su presentación en Gerencia. Como evidencia el informe elaborado. | 90 |  |  |  | Semestral | # de equipos de cómputo y de comunicación operativos | [12 empty] | 1 | 100% | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | 1 | 100% | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | 1 | 100% | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | 1 | 100% | se anexa informe correspondiente actualización discos duros equipos de computo mecanicos a ssd. renovación computadores y perifericos conforme anteproyecto de prosupuesto osi. | [12 empty] | Informe elaborado
Gestión de las TIC | [15 empty] | Total equipos de computos y de comunicación de la empresa | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Gestión de las TIC | [5 empty] | 2 |  |  | Elaboración anteproyecto de presupuesto OSI | El jefe de la oficina de sistemas e Informatica (OSI) semestralmente valida el informe entregado por los gestores de sistemas sobre el funcionamiento, operatividad y obsolosencia de los equipos informáticos de la entidad. En el caso de determinar la necesidad de la actualización de equipos informáticos realiza proyecto de presupuesto en conjunto con los gestores y lo presenta a Gerencia para su revisión y concepto de aprobación. En el caso que el Gerente solicite ajustes al anteproyecto realiza las modificaciones y lo presenta a Gerencia para su concepto de aprobación y posterior trámite de adquisición de equipos. Como evidencia los informes elaborados por los gestores del grupo y documento entregado a gerencia aprobado. | 95 |  |  |  | Semestral | # de equipos de cómputo y de comunicación operativos | [12 empty] | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | 0 |  | se anexa anteproyecto correspondiente, junto con memorando cargado y firmado en orfeo. | [12 empty] | Informe elaborado y presentado a Gerencia Ante-proyecto de presupuesto sistemas
Gestión de las TIC | [15 empty] | Total equipos de computos y de comunicación de la empresa | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Gestión de las TIC | De Tecnología | Ataques informáticos a la infraesructura tecnológica de la empresa. | 3 POSIBLE | 4 MAYOR | EXTREMA | 1 | Ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad informaticos. | * Pérdida o alteración de información institucional que se encuentra en medio digital. * Divulgación de la información institucional | Validación de reportes del antivirus | El gestor de operaciones monitorea a diario el correcto funcionamiento y actualizacion del antivirus empleado por la entidad (sophos) a través de los reportes arrojados por el sistema, en caso de evidenciar una alteracion o incorrecto funcionamiento realiza los ajustes necesarios. (como evidencia los registros que genera el sistema). en el caso de no encontrarse una solucion aparente, el gestor a cargo realizara el debido requrimiento solicitando solucion al proveedor correspondiente. a su vez el gesto a cargo realiza un monitoreo mensual sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de antivirus para trámitar el licenciamiento del antivirus antes que se venza el contrato vigente con el proveedor. Como evidencia los reporte que arroja el sistema, y el requierimiento para la licencia del antivirus. | 95 | 2 IMPROBABLE | 4 MAYOR | ALTA | Mensual | # de solicitudes atendidas por el proveedor del antivirus | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Se solicito directamente a sophos via correo electronico solicitando la información correspondiente, sin embargo, dada la no respuesta por parte del proveedor, se esta planteando la posibilidad de cambiar de antivirus. | [12 empty] | Reportes generados al proveedor Registro de solución dada por el proveedor
Gestión de las TIC | [15 empty] | Total de solicitudes realizadas en el periodo al proveedor del antivirus | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on BD5: Por favor registrar las evidencias que soporten la información reportada en el indicador

## 12 PSPI
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022
Seguimiento diciembre 31 de 2022
ÍTEM | ACCIONES O ACTIVIDAD A REALIZAR | META | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | PONDERADOR % | META | AVANCE | CUMPLIMIENTO % | AVANCE PONDERADO | EVIDENCIA
1 | Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia guiándose por la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (2,1) | Realizar el autodiagnóstico de la política de seguridad y privacidad de la información | Autodiagnóstico realizado | 1er trimestre | 12.5% | 100% | 20% | 20% | 2.5% | Autodiagnóstico
2 | Establecer el seguimiento y medición de la política de seguridad y privacidad de la información | Documentar el mecanismo de medición de la política de seguridad y privacidad de la información | Mecanismo de medición documentado | 2do trimestre | 12.5% | 100% | 50% | 50% | 6.25% | Realacionado ITEMS en General.
3 | Actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información de acuerdo con los cambios dados en la entidad | Actualizar el procedimiento de gestión de incidencias | Procedimiento ajustado | 3er trimestre | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | Se anexa documento: 3 - Formato Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información 3-1 Gestión de incidentes de la Seguridad de la Información. 3-2 Política Institucional para el uso adecuado de las TIC Se anexa documento mesa de ayuda: 3-3 Mesa de ayuda implementación
4 | Implementar un SGSI y/o MSPI que cumpla con las necesidades de seguridad de la información. | Revisar la documentación existente del sistema de gestión de seguridad de la información adelantado en periodos anterior | Informe de validación sobre la documentación existen del SGSI | 3er trimestre | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | Se anexa documento: 4 - SGSI - Politicas Generales Seguridad Informacion
5 | El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal | Actualizar el registro de Activos de información | Registro de Activos de Información actualizado | 2do trimestre | 12.5% | 100% | 50% | 50% | 6.25% | Se anexa documento: 5 - Inventario de activos de información y clasificación de activos
6 | Identificar y aprobar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad | Socializar a los usuarios los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad | Riesgos de seguridad y privacidad de la información socializados | 4to trimestre | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 12.5% | Se anexa: 6-1 INC uso adecuado de las TICS 6-2 Manual Institucional para el uso adecuado de las TIC
7 | Garantizar las copias de respaldo de los usuarios de la información y pruebas de restauración | Documentar y socializar los lineamientos de las copias de respaldo de los usuarios de la información y pruebas de restauración | Lineamientos de las copias de respaldo de los usuarios de la información y pruebas de restauración documentados y socializados | 2do trimestre | 12.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | Acción pendiente de reprogramación
8 | Concientizar a los usuarios acerca de los riesgos cibernéticos que conlleva la ingeniería social | Realizar un simulacro de prevención de ingeniería social al personal de la entidad | Evidencia del simulacro realizado | 4to trimestre | 12.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | Acción pendiente de reprogramación
[5 empty] | 100% |  |  |  | 52.5%