## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1. Política de administración de riesgos | 1 | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la gestión del Riesgo que contiene las politicas para su administración. | Guía para la gestión del riesgo aprobada. | 2023-06-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeción
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 2 | Enviar guia a las dependencias con el instructivo para actualizar los riegos de corrupción frente a la metodología definida. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado | 2023-01-31 | Todas las dependencias de la INC
| 3 | Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos, para participar en el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Documento construido participativamente | 2023-01-31 | Coordinador Grupo de Mejora continua
3.- Consultas y divulgación | 4 | Publicar en la Intranet y en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano. | Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano publicado, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción | 2023-01-31 | Coordinador Grupo de Mejora continua
4.- Monitoreo y Revisión | 5 | Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe | Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | may, sep y ene | Coordinador Grupo de Mejora continua
5.- Seguimiento | 6 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado el el sitio web, en la sección de Transparencia y acceso a información, en el tiempo establecido | Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicados | may, sep y ene | Oficina de Control Interno
| 7 | Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno | Dos (2) Actas de Comité | Semestral | Oficina de Control Interno
| 8 | Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado | Acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formuladas | Semestral | Todas las dependencias de la INC

## 2 Racionalización Trámites
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1. Otro Procedimiento Administrativo | 1 | Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa | Niveles de servicio documentados | 2023-12-31 | Grupo Mejora Continua - Gestión documental
| 2 | Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT | 100% reportes programados en el año | 2023-12-31 | Grupo Mejora Continua

## 3 Rendición de Cuentas
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información | Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional | Trimestral | Analista de comunicaciones
| 2 | Publicar anualmente en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el Informe de Gestión de la INC. | Informe de Gestión publicado | 2023-01-31 | Analista de comunicaciones
| 3 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación). | Estados Financieros publicados | Mensual | Grupo de Contabilidad
| 4 | Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011. | Información publicada | Anual | Responsable de presupuesto
| 5 | Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011. | Información publicada | Anual | Responsable de presupuesto
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 6 | Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior | Participar en el evento | Anual | Gerencia general

## 4 Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1 | Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa. | Manual de Servicio al ciudadano revisado. | 2023-07-31 | Coordinador Grupo de Mejora Continua
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 2 | Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad | Informes de la medición realizada | 2023-06-30 | Coodinador Grupo Mejora Continua
3.- Talento Humano | 3 | Realizar capacitación sobre servicio al cliente | Capacitación realizada | 2023-12-31 | Coordinador Grupo Talento Humano
5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 4 | Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción | Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción | 2023-06-30 | Grupo de Mejora continua

## 5 Transparencia y Acceso info
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 2 | Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre | Tres informes de verificación | may, sep y ene | Coordinador Grupo Talento Humano
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 3 | Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información | Informe del seguimiento realizado. | may, sep y ene | Analista de Comunicaciones
2.- Lineamentos de Transparencia pasiva | 5 | Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Documentos diagramados y publicados. | Anual | Analista de Comunicaciones
2.- Lineamentos de Transparencia pasiva | 6 | Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado | may, sep y ene | Coordinador Grupo de Mejora continua
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 7 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | may, sep y ene | Analista de Comunicaciones

## 6 Iniciativas Adicionales
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1 | Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos | Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad | 2023-12-31 | Grupo Talento Humano

## Decreto 612 de 2018 (hidden)
Planes Decreto 612 de 2018
PLAN | META | CUMPLIMIENTO | EVALUACION | TABLERO DE CONTROL
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
2. Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
5. Plan Estratégico de Talento Humano | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
6. Plan Institucional de Capacitación | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
7. Plan de Incentivos Institucionales | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
Nota:
3. Plan Anual de Vacantes (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan Anual de Vacantes no es aplicable)
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan de Previsión de Recursos Humanos no es aplicable)

## Seguimiento PAI (hidden)
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Objetivos estratégicos 2023-2026
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el plan de trabajo proyectado para la vigencia, para fortalecer la gestión documental de la empresa
[9 empty] | Metas de la actividad |  |  |  |  | Avance cuantitativo |  |  |  |  | Avance cualitativo
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Ponderador | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año | I TRIM avance | II TRIM avance | II TRIM avance | IV TRIM avance | Avance total Año | Resultado alcanzado I trimestre | Resultado alcanzado II trimestre | Resultado alcanzado III trimestre | Resultado alcanzado VI trimestre | Cumplimiento (%) | Avance ponderado (%)
1 | Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para SST | Documento con el autoevaluación realizado | Requesitos legales revisados | Sumatoria de los requisitos legales revisados | Número | 14.2857 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 58.8235 | 8.4034

## Listas (hidden)
Dimensiones MIPG
1. Talento Humano
2. Direccionamiento Estratégico
3. Gestión con valores para resultados
4. Evaluación de Resultados
5. Información y comunicación
6. Gestión del conocimiento
7. Control Interno
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gobierno digital
11. Seguridad digital
12. Defensa jurídica
13. Mejora normativa
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Gestión documental
16. Gestión de la información estadística
17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
18. Control interno
19. Compras y contratación
Colombia Potencia Mundial de la vida
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Transformaciones
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
Seguridad humana y justicia social
Derecho humano a la alimentación
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática
Convergencia regional
7 Dimensiones | 17 Políticas
1. Talento humano | 1. Gestión estratégica del talento humano
2. Integridad
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Planeación institucional
4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Gestión con Valores para el Resultado | 5. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos
6. Gobierno digital, antes gobierno en línea
7. Seguridad digital
8. Defensa jurídica
9. Mejora normativa
10. Servicio al ciudadano
11. Racionalización de trámites
12. Participación ciudadana en la gestión pública.
4. Evaluación para el resultado | 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
5. Información y comunicación | 14. Gestión documental
15. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Gestión del conocimiento y la innovación | 16. Gestión del conocimiento y la innovación.
7. Control interno | 17. Control interno