## Integración PAI
Plan de Acción Institucional 2023

## PAI
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - 2023
ARTICULACION | [6 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Dimensión de MIPG | Politica de MIPG | Proceso asociado | Perspectiva plan estratégico 2023-2026 | Objetivos estratégicos 2023-2026 | Recursos | Actividad | Meta 2023 | Responsable | Indicadores | Fecha programada | Ponderador | Meta | Avance | Cumplimiento (%) | Avance ponderado
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 2. Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera | 1 Financiera | F.1 Generar utilidad neta | Presupuesto aprobado 2023 | Gestionar el presupuesto de ingresos y gastos | Lograr una ejecución presupuestal de ingresos sin disponibilidad inicial por valor de $99.423 millones | Subgerencia Administrativa y Financiera | Porcentaje ejecución presupuestal de ingresos | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 5. Información y comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento, evaluación y mejora continua | 2 Clientes | C.3 Posicionarnos como líderes en el desarrollo de soluciones innovadoras en Impresión de Seguridad. | Presupuesto aprobado 2023 | Ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | Cumplir 100% el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC | Todos los procesos del Sistema de Gestión | Porcentaje de avance de las actividades del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 2. Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión de adquisiciones y almacén | 3 Procesos | P.2 Fortalecer practicas sostenibles y de mejora continua en todos los procesos | Presupuesto aprobado 2023 | Mejorar la ejecución del programa de adquisiciones de bienes y servicios | Cumplir el 100% el plan anual de adquisiciones | Subgerencia Administrativa y Financiera (Compras) | Porcentaje de ejecución del plan anual de adquisiciones. | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 5. Información y comunicación | 15. Gestión documental | Gestión documental y de activos fijos | 3 Procesos | P.2 Fortalecer practicas sostenibles y de mejora continua en todos los procesos | Presupuesto aprobado 2023 | Fortalecer la gestión Documental | Cumplir 100% el plan de trabajo proyectado para la vigencia, para fortalecer la gestión documental de la empresa | Subgerencia Administrativa y financiera (Grupo Gestión documental y Activos Fijos) | Porcentaje de avance en la actualización del plan institucional de archivos PINAR | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 3. Gestión con valores para resultados | 10. Gobierno digital | Gestión de las TIC | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.4 Modernizar la infraestructura tecnológica de la empresa, garantizando la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones y la satisfacción de las partes interesadas. | Presupuesto aprobado 2023 | Ejecutar el plan para la seguridad y privacidad de la información y el plan para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Cumplir 100% del programa de trabajo proyectado o planeado para la vigencia | Oficina de sistemas e Informática | Porcentaje de avance del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Gestión del talento humano | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.3 Incrementar la satisfacción del talento humano, mejorando el clima organizacional de la empresa. | Presupuesto aprobado 2023 | Prevenir accidentes de trabajo, mitigar las enfermedades laborales y evitar pérdidas humanas y económicas. | Cumplir 100% el plan de trabajo proyectado para la vigencia | Subgerencia Administrativa y financiera (Talento Humano) | Porcentaje de avance del programa de seguridad y salud en el trabajo | 2023-12-31
12. Producción y consumo responsables | 3. Gestión con valores para resultados | 1. Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico | 3 Procesos | P.2 Fortalecer practicas sostenibles y de mejora continua en todos los procesos | Presupuesto aprobado 2023 | Mitigar los impactos ambientales asociados a la actividad industrial a través del uso adecuado de los recursos. | Cumplir 100% el plan institucional de gestión ambiental PIGA proyectado para la vigencia. | Oficicina de Planeación (Grupo Mejora Continua) | Porcentaje de avance del PIGA | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 3. Gestión con valores para resultados | 10. Gobierno digital | Gestión de las TIC | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.4 Modernizar la infraestructura tecnológica de la empresa, garantizando la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones y la satisfacción de las partes interesadas. | Presupuesto aprobado 2023 | Fortalecer la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cumplir 100% el plan de acción PETI formulado para cada vigencia | Oficina de sistemas e Informática | Porcentaje de avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Gestión del talento humano | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.3 Incrementar la satisfacción del talento humano, mejorando el clima organizacional de la empresa. | Presupuesto aprobado 2023 | Ejecutar las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano | Cumplir 100% el Plan Estratégico de Talento Humano formulado para cada vigencia | Subgerencia Administrativa y Financiera (Talento Humano) | Porcentaje de avance del Plan Estratégico de Talento Humano | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 3. Gestión con valores para resultados | 10. Gobierno digital | Gestión de las TIC | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.4 Modernizar la infraestructura tecnológica de la empresa, garantizando la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones y la satisfacción de las partes interesadas. | Presupuesto aprobado 2023 | Fortalecer la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cumplir 100% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de sistemas e Informática | Porcentaje de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Gestión del talento humano | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.1 Desarrollar las capacidades del talento humano de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la empresa y los procesos de gestión del conocimiento. | Presupuesto aprobado 2023 | Identificar y priorizar por importancia estratégica las necesidades de formación, aprendizaje y entrenamiento. | Cumplir 100% el plan institucional de capacitación planeado para la vigencia. | Subgerencia Administrativa y Financiera (Talento Humano) | Porcentaje de avance del Plan institucional de capacitación | 2023-12-31
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Gestión del talento humano | 4 Aprendizaje y crecimiento | A.3 Incrementar la satisfacción del talento humano, mejorando el clima organizacional de la empresa. | Presupuesto aprobado 2023 | Ejecutar las actividades del Plan incentivos institucionales formulado | Cumplir 100% el Plan de Incentivos institucionales formulado para cada vigencia | Subgerencia Administrativa y Financiera (Talento Humano) | Porcentaje de avance del Plan de Incentivos Institucionales | 2023-12-31

## PINAR
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el plan de trabajo proyectado para la vigencia, para fortalecer la gestión documental de la empresa
Metas de la actividad
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Peso pocentual | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año
1 | Actualizar los instrumentos archivísticos: CUADRO DE CLASIFICACION; BANCO TERMINOLOGICO; TABLAS DE CONTROL DE ACCESO; INVENTARIOS DOCUMENTALES HASTA 100 METROS LINEALES | Documento Físico Original, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces para la aprobación | Instrumentos actualizados | Sumatoria de las instrumentos actualizados | Número | 10 | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
2 | Actualizar las TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) | Documento Físico Original, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces para la aprobación | TRD actualizadas y aprobadas | Sumatoria de TRD actualizadas y aporbadas | Número | 40 | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
3 | Elaborar los inventarios documentales de la Oficina Asesroa Juridica, Compras, Talento Humano y Archivo Central | Formato Unico de Inventario Documental (FUID) | FUID actualizados | Sumatoria de FUID actualizados | Número | 30 | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
4 | Realizar la eliminación de documentación que ya cumplió el tiempo de retención establecido en la TRD de acuerdo con los criterios técnicos que contempla la normatividad archivística vigente del Archivo Central | Actas de Eliminación aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces para la aprobación y publicación | Acta de elminacion aprobada | Sumatoria Actas realizadas | Número | 10 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | Realizar capacitaciones de sensibilización y actualización en la gestión archivística a todos los funcionarios de la Entidad | Relacion de Asistentes a la Capacitación | Capacitación realizada | Sumatoria capacitaciones realizadas | Número | 10 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
6 | [12 empty] | 0

## PAA
Plan Anual de Adquisiciones - 2023
Hipervínculo a la consulta de publicación del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II
Annual Purchasing Plan Public (secop.gov.co)

## PETH
Plan Estratégico de Talento Humano - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el Plan Estratégico de Talento Humano formulado para cada vigencia
No. Actividad | Descripción de la actividad | Descripción de la meta | Indicador de la actividad | Fecha programada | Peso porcentual | Meta
1 | Diligenciar el autodiagnóstico de la Política de Gestión del Talento Humano | Mejorar en 2 puntos porcentuales el grado de madurez de la Gestión del Talento Humano en la Imprenta Nacional | Avance del Autodiagnóstico de la Política de Gestión de Talento Humano 2021 / (Porcentaje de Madurez de la gestión de talento Humano +2% ) | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
2 | Conocer la percepción de los Servidores Públicos de la empresa sobre los servicios brindados por el Grupo Talento Humano | Lograr que la percepción de los Servidores Públicos sobre el servicio brindado por GTH tenga una favorabilidad del 80%. | Informe de medición sobre percepción servicio al cliente interno | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
3 | Vincular a la entidad personas con discapacidad (Dec 2011 de 2017) y jóvenes sin experiencia (Dec. 2365 de 2019), permitirá no solo cumplir los requerimientos del Gobierno, sino contribuir con la responsabilidad social de la entidad. | Vincular a 31 de diciembre de 2023 mínimo dos (2) jóvenes sin experiencia y una (1) persona con discapacidad. | Personas vinculadas (Dec 2011/2017 y 2365/19) | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
4 | Verificar la información cargada en el SIGEP | Coordinar lo pertinente para que los servidores públicos presenten la declaración de bienes y rentas entre el 1o. de abril y 1o de mayo de 2022 | Personas que presentaron la DJBR/No. servidores vigentes | 2023-06-30 | 5.5556 | 100%
5 | Verificar la información cargada en el SIGEP | Garantizar que todos los Servidores y contratistas que ingresan a la empresa diligencien el formato único de hoja de vida y la declaración juramentada de bienes y rentas | Personas que diligenciaron el formato / No. Directivos y contratistas | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
6 | Verificar la información cargada en el SIGEP | Retiro de servidores y contratistas de la página SIGEP | No. registro actualizado / No. de retirados | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
7 | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores clave como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal: Encargos, comisión de servicios, reubicaciones, vacaciones, ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), prepensionados y con status de pensión. | Indicadores actualizados y confiables | Bases de datos con registros actualizados de fácil consulta y confiables. | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
8 | Caracterizar la población trabajadora en cuanto a: género, edad, estado civil, nivel de escolaridad, habilidades, tiempo de servicio. Número de hijos, trazabilidad de aspectos administrativos, cabezas de familia, fuero sindical, personas con discapacidad, etc. | Indicadores actualizados y confiables | Bases de datos con registros actualizados de fácil consulta y confiables. | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
9 | Ejecutar el Plan institucional de Capacitación el cual deberá ser ajustado a las estratégicas institucionales | Ejecutar el 100% el plan de Capacitación | No. programas ejecutados / Total de eventos | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
10 | Ejecutar el Plan institucional de Bienestar e incentivos el cual deberá ser ajustado a las estratégicas institucionales | Ejecutar el 100% el plan de bienestar Social | No. programas ejecutados / Total de eventos | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
11 | Brindar inducción y reinducción a todos los Servidores Públicos, aprendices y contratistas de la empresa. | Contar con personal actualizado sobre temas institucionales que permitan la adaptación a la empresa | Registros de asistencia | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
12 | Actualización de las Competencias Laborales de los Trabajadores Oficiales de la empresa (Educación, experiencia y conocimientos) que permita la toma de decisiones | Contar con información actualizada y de fácil consulta sobre las competencias Laborales de los Trabajadores Oficiales | Base de datos actualizada | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
13 | Certificar las competencias laborales de los trabajadores oficiales del área de Producción. | Contar con personal certificado por el SENA en normas específicas | No. de trabajadores certificados / Total inscritos | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
14 | Contar con un Manual de actividades y roles de cargos de los Trabajadores Oficiales ajustado a las directrices vigentes. | Notificar a cada trabajador sus responsabilidades del rol a cargo. | No. trabajadores notificados / Total trabajadores | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
15 | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los trabajadores que se retiran de la Empresa a quienes continúan vinculados | Mecanismos implementados para gestionar el conocimiento que dejan los trabajadores que se desvinculan | No. trabajadores que recibieron conocimiento/ Trabajadores con renuncia x pensión | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
16 | Contar con un mecanismo para medir la gestión por resultados de los Trabajadores Oficiales, que permita implementar acciones de mejora y fortalecimiento de la competencia | Contar con una herramienta aprobada para la medición de la gestión por resultados | Herramienta validada | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
17 | Organizar una feria del conocimiento Institucional | Realizar una feria del conocimiento institucional | Feria realizada | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
18 | Conocer la percepción de los servidores acerca de los procesos, estructura y talento humano de la empresa | Lograr que el clima laboral tenga una favorabilidad del 80% del talento humano | Informe de medición del clima laboral | 2023-12-31 | 5.5556 | 100%
Total |  |  |  |  | 100

## Plan Capacitación
Plan Institucional de Capacitación - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el plan institucional de capacitación planeado para la vigencia.
No. Actividad | Descripción de la actividad | Descripción de la meta | Indicador de la actividad | Fecha programada | Peso porcentual | Responsable | Meta
1 | Contar con un Plan de Capacitación soportado en necesidades que conduzcan al mejoramiento de procesos, el fortalecimiento de la competencia y el cumplimiento de las metas institucionales | Plan aprobado para la vigencia | Análisis de la evaluación de necesidades de Capacitación realizada y Plan aprobado | 2023-02-15 | 10 | Grupo Talento Humano | 100%
2 | Evaluar los programas de capacitación realizados en la INC para garantizar su eficacia, eficiencia y efectividad. | Lograr que el 100% de los programas (vigencia 2023), hayan sido eficaces, eficientes y efectivos. | Programas evaluados eficaces, eficientes y efectivos | 2023-12-31 | 10 | Grupo Talento humano | 100%
3 | Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de la toma de conciencia | Realizar cuatro (4) campañas o eventos orientados a la toma de conciencia | Sumatoria de eventos realizados | 2023-12-31 | 10 | Grupo Talento Humano / Comunicaciones | 100%
4 | Realizar Inducción a todos los nuevos servidores, aprendices y contratistas (apoyo a la gestión). | Fomentar la adaptación a la empresa de los nuevos servidores, aprendices y contratistas | No. personas con inducción /No. personas vinculadas y contratistas | 2023-12-31 | 10 | Grupo Talento Humano/ mejora Continua/ SST/Jefes directos | 100%
5 | Realizar la reinducción a todos los servidores públicos de la entidad | Lograr la Reinducción al 100% del personal | Servidores con reinducción / Total Servidores a la fecha | 2023-12-31 | 10 | Grupo Talento Humano/ Gerencia | 100%
6 | Propiciar mecanismos de sensibilización que contribuyan a la gestión de los conflictos y a la prevención del acoso laboral. | Realizar cuatro (4) campañas de sensibilización anual | Sumatoria de campañas realizadas | 2023-12-31 | 10 | Grupo Talento Humano/ Comunicaciones | 100%
7 | Fomentar las buenas prácticas sobre el servicio a los ciudadanos. | Realizar capacitación sobre servicio al cliente | Capacitación realizada | 2023-12-31 | 5 | Grupo Talento Humano | 100%
|  | Realizar 2 campañas sobre servicio al cliente | Sumatoria de campañas sobre servicio al cliente realizadas | 2023-12-31 | 5 | Grupo Talento Humano/ Comunicaciones | 100%
8 | Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos | Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad | No. servidores certificados/Total servidores vigentes | 2023-12-31 | 5 | Grupo Talento Humano | 100%
|  | Realizar campañas de socialización e interiorización sobre el Código de integridad | No. campañas realizadas/No. campañas programadas | 2023-12-31 | 5 | Grupo Talento Humano/ Comunicaciones | 100%
9 | Contar con personal seleccionado y capacitado para que aprendan a transmitir el conocimiento y formen técnicamente el personal sobre su proceso específico. | Capacitar a los mentores y desarrollarles habilidades de liderazgo para aprender a transmitir el conocimiento. | Mentores entrenados/Total Mentores | 2023-06-30 | 10 | Jefes /Grupo Talento Humano | 100%
10 | Promover actividades orientadas a la Innovación y el Desarrollo | Realizar 4 campañas que promuevan la I+D | Sumatoria de campañas realizadas | 2023-12-31 | 10 | Grupo Talento Humano /Comunicaciones | 100%
Total |  |  |  |  | 100

## Plan incentivos
Plan de incentivos Institucional - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el Plan de incentivos institucionales formulado para cada vigencia
No. Actividad | Descripción de la actividad | Descripción de la meta | Indicador de la actividad | Fecha programada | Peso porcentual | Responsable | Meta
1 | Identificar las necesidades de bienestar y consolidar estadísticas de los eventos de bienestar | Contar con estadisticas que permita la toma de decisiones y estructurar el plan de incentivos | Evaluación de incentivos con análisis. | 2023-02-15 | 11.1111 | Grupo Talento Humano/ Comité de Bienestara Social | 100%
2 | Contar con un Plan de estimulos soportado en necesidades reales de los servidores. | Plan aprobado para la aigencia | Plan aprobado | 2023-02-15 | 11.1111 | Grupo Talento Humano/ Comité de Bienestara Social | 100%
3 | Evaluar los programas de bienestar laboral para identificar la satisfacción de los servidores sobre los incentivos brindados. | Lograr que los programas brindados cuenten con un grado de favorabilidad por encima del 90%. | Programas Evaluados/Programas realizados | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Talento Humano | 100%
4 | Incentivar la continuidad y culminación de los estudios de los trabajadores oficiales | Lograr que mínimo el 5% de los trabajadores inicien o culminen sus estudios | Trabajadores que inicien o culminen sus estudios >= 5% | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Talento Humano | 100%
5 | Establecer el proyecto para el uso del programa Servimos con las entidades adscritas al Mininterior | Participacion en programas con las entidades del Sector Interior | Actividades del ministerio con participación de la INC | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Talento Humano | 100%
6 | Incentivar y promover el uso de la bicicleta | Para el 2022 fomentar el uso de la Bicicleta en por lo menos 25 servidores públicos de la INC (funcionarios y contratistas) mensualmente | Servidores públicos de la INC (funcionarios y contratistas) que se desplazan a la empresa en bicicleta / 25 servidores públicos | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Taletno Humano | 100%
7 | Diseñar y desarrollar un programa de prevención y promoción de la salud, orientado al fortalecimiento de la salud | Promover el autocuidado y la participacaion de los trabajadores en los programas PyP | Trabajadores participantes/Programas propuestos | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Taletno Humano / SST | 100%
8 | Fortalecimiento de los valores eticos | Realizar cinco (5) campañas de socialiación conorme los valores institucionales | Sumatoria de campañas realizadas | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Talento Humano / Comunicaciones | 100%
9 | Realizara un proyecto para la preparacion para el retiro laboral | Contar con un 80% de favorabilidad, del proyecto realizado. | Trabajadores evaluados | 2023-12-31 | 11.1111 | Grupo Talento Humano | 100%
Total |  |  |  |  | 100

## PSST
Plan Institucional de Seguridad y Salud en el trabajo de la INC - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el plan de trabajo proyectado para la vigencia, con el propósito de prevenir accidentes de trabajo y mitigar las enfermedades laborales, así mismo evitar las pérdidas humanas y económicas.
Metas de la actividad
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Peso porcentual | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año
1 | Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para SST | Documento con la autoevaluación realizado | Requisitos legales revisados | Sumatoria de los requisitos legales revisados | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18
2 | Ejecución del componente medicina del trabajo | 1) Perfil sociodemográfico 2) Profesiograma 3) Evaluaciones medicas 4) Promocion y prevención 5) Seguimiento a recomendaciones medicas 6) Estilos de vida saludables 7) Desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica (Cardiovascular, Psicosocial, Auditivo, Visual, Osteomuscular) | Componentes de medicina del trabajo ejecutados | Sumatoria de componentes ejecutados | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
3 | Desarrollar los planes de Seguridad Industrial | 1) Documento Plan de preparación y respuesta ante emergencias 2) Observación de áreas y puestos de trabajo que permita identificar actos o condiciones de riesgo | Documento Plan de emergencia elaborado y socializado e inspecciones realizadas | Documento elaborado y socializado e inspecciones realizadas | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
4 | Diagnostico del ambiente de trabajo desde la higiene industrial | 1) Identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo. 2) Medición ambiental de ruido. 3) Medición de material particulado. 4) Medición de iluminación. | Diagnósticos del ambiente de trabajo desde la higiene industrial realizados | Sumatoria de diagnósticos realizados | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
5 | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de las revisiones del sistema | 1) Plan de mejora de auditoria de OCI. 2) Plan de mejora de auditoria interna. 3)Reporte de condiciones inseguras en Kawak | Planes de mejora implementados | Sumatoria de planes de mejora implementados | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
6 | Registro, análisis estadístico e investigación de accidentes e incidentes de trabajo | 1) Reporte de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. 2)Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales | 100 % de reportes e investigaciones | Investigaciones realizadas en kawak / Reportes de incidentes e investigaciones | Porcentaje | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Informe con los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe trimestral | Informe trimestral realizado | Sumatoria de informes realizados | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
8 | Entrega de elementos de protección personal y dotación a la brigada de emergencias | Constancia de entrega por cada trabajador e informe | Registros de entrega e informe | Sumatoria de los registros de entrega e informes | Número | 12.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
Elaboro: YOMARA URREGO GONZALEZ

## PETI
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el plan de acción PETI formulado para cada vigencia
Metas de la actividad
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Peso pocentual | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año
1 | Actualización del autodiagnóstico de Gobierno Digital | Documento | Documento Realizado | Documento Realizado | Número | 6.6667 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Incluir el análisis de la situación actual en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | Analisis de la situaciòn actual | Analisis realizado | Sumatoria de Analisis Realizados | Número | 6.6667 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
3 | Incluir un plan de comunicaciones en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | Documento | Documento Realizado | Documeto Realizado | Número | 6.6667 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento. | Documento y presentaciòn (Puesta en Funcionamiento General, Mesa de Ayuda INC). | Documento Realizado y presentaciòn | Documento Realizado y presentaciòn. | Número | 6.6667 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad. | Documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad. | Docuemento/s Realizado/s | Sumatoria de documentos | Número | 6.6667 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
6 | Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | Documento Acuerdos de Nivel de Servicios: Tercerdos Documento Acuerdos de Niveles de Operación: gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. (estandares) | Docuemento/s Realizado/s | Sumatoria de documentos | Número | 6.6667 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
7 | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | Documento: programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos | Documento Realizado | Documento Realizado | Número | 6.6667 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Cumplir con el objetivo de generación de tráfico Ipv6, a través de la plataforma de TI y Comunicaciones | Documento: transiciòn a IPV6 | Documento Realizado | Documento Realizado | Número | 6.6667 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | Presentación Nueva Intranet | Presentación Nueva Intranet Auditorio | Presetación Realizada | Presentación Realizada | Número | 6.6667 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Presentación Mesa de Ayuda | Presetación Mesa de ayuda Auditorio | Presetación Realizada | Presetación Realizada | Número | 6.6667 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, implementando las medidas necesarios o que estén al alance como el uso de barreras de seguridad. | Analisis y barreras de seguridad. | Documento Realizado | Documento Realizado | Número | 6.6667 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Documentos realizados. Primera entrega: Actualización Aactivos de acuerdo a la disponibilidad, integridad y confidencialidad. Segunda Entrega: Implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Documento Realizado | Sumatoria de documentos | Número | 6.6667 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
13 | Realizar una encuesta a los usuarios para identificar oportunidades de nuevos servicios de TI. | Encuesta | Encuesta Realizada | Encuesta Realizada | Número | 6.6667 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | Aprobación de la política de protección de datos personales | Documento | Política de protección de datos personales aprobada. | Política de protección de datos personales aprobada. | Número | 6.6667 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
15 | Realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento de los equipos de computo e impresoras de la entidad | Documento | Seguimiento realizado | Seguimiento realizado | Número | 6.6667 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Plan Tr Riesgos
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% del programa de trabajo proyectado o planeado para la vigencia
Metas de la actividad
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Peso pocentual | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año
1 | Elaborar el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Documento realizado Identificación de riesgos. | Documento realizado Identificación de riesgos. | Documento Realizado | Número | 100 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## Plan Seguridad y Priv
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2023
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Metas de la actividad
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Peso pocentual | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año
1 | Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Herramienta augotiadnostico | Alimentación herramienta autodiagnostico | Sumatoria alimentación herramienta de autodiagnostico. | Número | 25 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2 | Identificar factores sociales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Documento | Documento Realizado | Documeto Realizado | Número | 25 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Documento | Documento Realizado | Documento Realizado | Número | 25 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
4 | Actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información de acuerdo con los cambios dados en la entidad | Documento | Documento realizado | Documento realizado | Número | 25 | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1. Política de administración de riesgos | 1 | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la gestión del Riesgo que contiene las politicas para su administración. | Guía para la gestión del riesgo aprobada. | 2023-06-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeción
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 2 | Enviar guia a las dependencias con el instructivo para actualizar los riegos de corrupción frente a la metodología definida. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado | 2023-01-31 | Todas las dependencias de la INC
| 3 | Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos, para participar en el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Documento construido participativamente | 2023-01-31 | Coordinador Grupo de Mejora continua
3.- Consultas y divulgación | 4 | Publicar en la Intranet y en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano. | Plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano publicado, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción | 2023-01-31 | Coordinador Grupo de Mejora continua
4.- Monitoreo y Revisión | 5 | Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe | Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | may, sep y ene | Coordinador Grupo de Mejora continua
5.- Seguimiento | 6 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado el el sitio web, en la sección de Transparencia y acceso a información, en el tiempo establecido | Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicados | may, sep y ene | Oficina de Control Interno
| 7 | Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno | Dos (2) Actas de Comité | Semestral | Oficina de Control Interno
| 8 | Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado | Acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formuladas | Semestral | Todas las dependencias de la INC

## 2 Racionalización Trámites
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1. Otro Procedimiento Administrativo | 1 | Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa | Niveles de servicio documentados | 2023-12-31 | Grupo Mejora Continua - Gestión documental
| 2 | Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT | 100% reportes programados en el año | 2023-12-31 | Grupo Mejora Continua

## 3 Rendición de Cuentas
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información | Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional | Trimestral | Analista de comunicaciones
| 2 | Publicar anualmente en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el Informe de Gestión de la INC. | Informe de Gestión publicado | 2023-01-31 | Analista de comunicaciones
| 3 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación). | Estados Financieros publicados | Mensual | Grupo de Contabilidad
| 4 | Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011. | Información publicada | Anual | Responsable de presupuesto
| 5 | Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011. | Información publicada | Anual | Responsable de presupuesto
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 6 | Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior | Participar en el evento | Anual | Gerencia general

## 4 Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1 | Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa. | Manual de Servicio al ciudadano revisado. | 2023-07-31 | Coordinador Grupo de Mejora Continua
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 2 | Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad | Informes de la medición realizada | 2023-06-30 | Coodinador Grupo Mejora Continua
3.- Talento Humano | 3 | Realizar capacitación sobre servicio al cliente | Capacitación realizada | 2023-12-31 | Coordinador Grupo Talento Humano
5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 4 | Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción | Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción | 2023-06-30 | Grupo de Mejora continua

## 5 Transparencia y Acceso info
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 2 | Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre | Tres informes de verificación | may, sep y ene | Coordinador Grupo Talento Humano
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 3 | Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información | Informe del seguimiento realizado. | may, sep y ene | Analista de Comunicaciones
2.- Lineamentos de Transparencia pasiva | 5 | Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Documentos diagramados y publicados. | Anual | Analista de Comunicaciones
2.- Lineamentos de Transparencia pasiva | 6 | Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado | may, sep y ene | Coordinador Grupo de Mejora continua
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 7 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | may, sep y ene | Analista de Comunicaciones

## 6 Iniciativas Adicionales
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable
1 | Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos | Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad | 2023-12-31 | Grupo Talento Humano

## Decreto 612 de 2018 (hidden)
Planes Decreto 612 de 2018
PLAN | META | CUMPLIMIENTO | EVALUACION | TABLERO DE CONTROL
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
2. Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
5. Plan Estratégico de Talento Humano | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
6. Plan Institucional de Capacitación | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
7. Plan de Incentivos Institucionales | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 0% | DEFICIENTE | 0
Nota:
3. Plan Anual de Vacantes (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan Anual de Vacantes no es aplicable)
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan de Previsión de Recursos Humanos no es aplicable)

## Seguimiento PAI (hidden)
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Objetivos estratégicos 2023-2026
Meta 2023 |  | Cumplir 100% el plan de trabajo proyectado para la vigencia, para fortalecer la gestión documental de la empresa
[9 empty] | Metas de la actividad |  |  |  |  | Avance cuantitativo |  |  |  |  | Avance cualitativo
No. Actividad | Descripción de la actividad | Evidencia | Indicador de la actividad | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Ponderador | Fecha inicio Actividad | Fecha fin Actividad | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total Año | I TRIM avance | II TRIM avance | II TRIM avance | IV TRIM avance | Avance total Año | Resultado alcanzado I trimestre | Resultado alcanzado II trimestre | Resultado alcanzado III trimestre | Resultado alcanzado VI trimestre | Cumplimiento (%) | Avance ponderado (%)
1 | Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para SST | Documento con el autoevaluación realizado | Requesitos legales revisados | Sumatoria de los requisitos legales revisados | Número | 14.2857 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 58.8235 | 8.4034

## Listas (hidden)
Dimensiones MIPG
1. Talento Humano
2. Direccionamiento Estratégico
3. Gestión con valores para resultados
4. Evaluación de Resultados
5. Información y comunicación
6. Gestión del conocimiento
7. Control Interno
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gobierno digital
11. Seguridad digital
12. Defensa jurídica
13. Mejora normativa
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Gestión documental
16. Gestión de la información estadística
17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
18. Control interno
19. Compras y contratación
Colombia Potencia Mundial de la vida
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Transformaciones
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
Seguridad humana y justicia social
Derecho humano a la alimentación
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática
Convergencia regional
7 Dimensiones | 17 Políticas
1. Talento humano | 1. Gestión estratégica del talento humano
2. Integridad
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Planeación institucional
4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Gestión con Valores para el Resultado | 5. Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos
6. Gobierno digital, antes gobierno en línea
7. Seguridad digital
8. Defensa jurídica
9. Mejora normativa
10. Servicio al ciudadano
11. Racionalización de trámites
12. Participación ciudadana en la gestión pública.
4. Evaluación para el resultado | 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
5. Información y comunicación | 14. Gestión documental
15. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Gestión del conocimiento y la innovación | 16. Gestión del conocimiento y la innovación.
7. Control interno | 17. Control interno