## Inicial 2021
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | AVANCE A 31 DICIEMBRE 2019 |  |  |  | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PROCESO | AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[5 empty] | VALORES DEL INDICADOR | AVANCE A LA FECHA | AVANCE ESPERADO A LA FECHA | CUMPLIMIENTO A LA FECHA
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
1. Política de administración de riesgos | 1.1.1 | Incluir dentro de la Política de Riesgos el daño antijurídico y continuidad del negocio | Política de riesgos actualizada | Política actualizada | 7.5 | #REF! | 100% | #REF! | 20% | #REF! | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-05-15
| 1.1.2 | Socializar la política de riesgos actualizada | Nueva política de riesgos socializada | Política socializada | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-06-30
| 1.1.3 | Aprobar la política de riesgos actualizada | Política de riesgos aprobada | Política aprobado | 7.5 | #REF! | 100% | #REF! | 20% | #REF! | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-07-15
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 1.2.2 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias para la validación y realización de los riesgos de corrupción | Realizar mesas de trabajo para el tema de riesgos de Corrupción con el 100% de los dueños de proceso | Mesas de trabajos realizadas | 7.5 | 50% | 100% | 50% | 20% | 10% | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-07-01
|  |  |  | 16 procesos | 15
| 1.2.2 | Gestionar una capacitación sobre riesgos | Realizar la capacitación sobre riesgos | Capacitación realizada | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-05-15
| 1.2.2 | Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa actualizado y aprobado | Documento actualizado | 7.5 | #REF! | 100% | #REF! | 20% | #REF! | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-01-29
3.- Consultas y divulgación | 1.3.1 | Publicar el mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página Web de la entidad | Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado | Constancia de la publicación | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-01-31
| 1.3.2 | Divulgar a todas las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción de la INC mediante la intranet, monitores de la entidad para su conocimiento y control | Publicar en Intranet, monitores INC y correo electrónico el Mapa de Riesgos de Corrupción | Constancia de la publicación | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-04-30
| 1.3.3 | Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción | Campaña de socialización de los controles de los riesgos de corrupción | Una campaña de socialización | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-06-30
4.- Monitoreo y Revisión | 1.4. | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, ajustarlo si es del caso y publicar los cambios en la web y rendir informe | Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | No. de informes realizados | 3 | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | Mayo, septiembre, enero
|  |  |  | Tres informes programados | 3
5.- Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley | Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | No. informes realizados | 3 | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Oficina de Control Interno | 10 primeros días de mayo, septiembre y enero
|  |  |  | Tres informes programados | 3
| 1.5.2 | Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno | Presentar cada seguimiento ante el CICCI | Acta del Comité | [6 empty] | CICCI | Cuatrimestral
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | 4
1.Otro Procedimiento Administrativo | 2.1 | Verificar que las OPA's estén actualizadas y operando en la plataforma SUIT | Informe de verificación de OPA en el SUIT | Informe trimestral realizado | 3 | #REF! | 100% | #REF! | 20% | #REF! | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | Trimestral
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | 3
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web | Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional | Hacer por lo menos una publicación trimestral en Página WEB | 12 | 100% | 100% | 100% | 50% | 15% | Comité de Gestión y desempeño | Trimestral
|  |  |  | 4 | 12
| 3.1.2 | Publicar anualmente en un lugar visible y publico el Informe de Gestión | Verificar anualmente la oportunidad en la publicación del informe de Gestión | Informes de Gestión | 1.25 | 25% | 100% | 25% |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Anual
|  |  |  | Una publicación | 5
| 3.1.3 | Publicar anualmente en la pagina WEB el informe al congreso | Verificar anualmente la publicación del informe al congreso | Informe al congreso | 1.25 | 25% | 100% | 25% |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Anual
|  |  |  | Una publicación | 5
| 3.1.4 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación) | Verificar mensual la oportunidad en la publicación de los Estados Financieros | Estados Financieros publicados | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  | Grupo de Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual
|  |  |  | 11 Publicaciones | 4
| 3.1.5 | Publicar trimestralmente la ejecución presupuestal | Publicación de la ejecución presupuestal en la pagina WEB | Informes de ejecución presupuestal | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  | Grupo de Presupuesto - Subgerencia Administrativa y Financiera | Trimestral
|  |  |  | 4 Publicaciones | 4
| 3.1.6 | Caracterización de los grupos de valor interno | Caracterización documentada | Caracterización documentada | [6 empty] | Grupo de Gestión Integral | 2021-09-15
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y pos contractual en SECOP | Elaborar informe cuatrimestral sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP | Informes realizados | 1 | 25% | 100% | 25% | 50% | 12.5% | Grupo de Compras | Cuatrimestral
|  |  |  | 3 informes | 4
| 3.2.2 | Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior | Participar en el evento | Evidencia de la participación | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1 | Estructurar e implementar el procedimiento de servicio al ciudadano al interior de la entidad. | Tener un procedimiento de Servicio al ciudadano implementado | Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral | 2021-07-31
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 4.2.1 | Implementar los protocolos descritos en el Manual de Comunicaciones | Implementar protocolos del Manual de Comunicaciones | Protocolos implementados | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Grupo de Gestión Integral | 2021-06-30
| 4.2.2 | Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano | Implementar protocolos de servicio al ciudadano | Protocolos de servicio al ciudadano implementados | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Grupo de Gestión Integral | 2021-07-31
3.- Talento Humano | 4.3 | Desarrollar una capacitación con temática relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Realizar la capacitación relacionada con atención de servicio al ciudadano | Capacitación realizada | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Grupo Talento Humano | 2021-09-30
4.- Normativo y Procedimental | 4.4 | Construir e implementar una política de protección de datos personales | Política implementada | Documento con la política | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | Oficina de Sistemas | 2021-06-30
5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5 | Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos atendidos por la INC de la línea de Impresión Gráfica | Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC en la línea Impresión gráfica | Caracterización realizada | 1 | #REF! | 100% | #REF! | 20% | #REF! | Grupo de Gestión Integral | 2021-12-31
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | 3291 | 1645.5 | 0.75 | 2194 | 0.25 | #REF!
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. | Incrementar el 2 puntos el nivel de cumplimento del ITA ( 91 puntos) | Resultado del Índice ITA | 2 | #REF! | 100% | #REF! | 25% | #REF! | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica, Oficinas de Control Interno y de Sistemas e Informática | 2021-12-31
| 5.1.2 | Establecer el esquema de publicación de la página WEB de acuerdo a la normatividad vigente | Esquema de publicación de la página WEB | Esquema de publicación de la página WEB creado | 0.5 | #REF! | 100% | #REF! |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Sistemas | 2021-09-30
| 5.1.3 | Hacer seguimiento a lo establecido en el literal c) del articulo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 5o del decreto 103 de 2015 | Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre | Informe realizados | 0.5 | 16.67% | 100% | 16.67% |  |  | Grupo Talento Humano | Mayo, septiembre, enero
|  |  |  | 3 | 3
| 5.1.4 | Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información | Validar la lista chequeo cuatrimestralmente a los contenidos del enlace transparencia | Listas validadas | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Mayo, septiembre, enero
3
2.- Lineamentos de Transparencia pasiva | 5.2 | El formulario para presentación de peticiones a través de dispositivos móviles debe permitir denuncias anónimas. | Formulario de peticiones a través de dispositivos móviles permita quejas anónimas. | Formulario disponible con esta facultad | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | Oficina de Sistemas e informática | 2021-06-30
3.-Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | En el Índice de Información Clasificada y Reservada incluir el articulo de la Constitución política o la ley sobre la reserva de información | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la WEB | Documento actualizado y publicado | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Gestión documental | 2021-05-31
| 5.3.4 | Acto administrativo que contenga: * El Inventario de activos de información. * Índice de información clasificada y reservada. * Esquema de Publicación de información | Resolución debidamente legalizada | Documento legalizado | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Oficina de Sistemas e informática - Oficina Asesora de Planeación- Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Gestión Documental | 2021-09-30
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5 | Atender en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio las PQRSD recibidos en la Imprenta | Publicación cuatrimestral informe PQRSD | Informes realizados | 4 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | Grupo de Gestión Integral | Cuatrimestral
|  |  |  | 3 informes | 4
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
6.1 Código de Ética | 6.1 | Campañas de socialización del código de integridad. | Código de integridad socializado | Evidencia de la socialización | [6 empty] | Grupo Talento Humano | 2021-08-15

## Solictar (hidden)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | AVANCE A 31 DICIEMBRE 2019 |  |  |  | OBSERVACIONES | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PROCESO | AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACIÓN
[5 empty] | VALORES DEL INDICADOR | AVANCE A LA FECHA | AVANCE ESPERADO A LA FECHA | CUMPLIMIENTO A LA FECHA
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 1.2. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias para la validación y realización de los riesgos de corrupción | Realizar mesas de trabajo para el tema de riesgos de Corrupción con el 100% de los dueños de proceso | Mesas de trabajos realizadas | 10 | 66.67% | 66.67% | 100% |  | 20% | 20% | Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 01/08/2018 - 30/09/2019
|  |  |  | 15 procesos | 15
4.- Monitoreo y Revisión | 1.4. | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, ajustarlo si es del caso y publicar los cambios en la web y rendir informe | Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | No. de informes realizados | 2 | 66.67% | 66.67% | 100% |  | 20% | 20% | Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | Mayo, septiembre, enero
|  |  |  | Tres informes programados | 3
TOTAL AVANCE COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | 40% | 40%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | 4
No se han planteado acciones para ejecutar en 2019
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | 3
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Brindar información general a los ciudadanos en cuanto a la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web y Diario Oficial, aprovechando la distribución gratuita a nivel nacional del mismo. | Publicar en la Página WEB y en el Diario Oficial información de Imprenta Nacional | Publicaciones permanentes en Página WEB y Diario Oficial | 12 | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 23.33% | Subgerencia Comercial | Permanente | En la pagina WEB se ha divulgado información sobre el acuerdo con Google Arts &Culture para incorporar el múeso de artes gráficas en la plataforma de los 2.000 museos más importantes del mundo, Digitalización del Diario Oficial. Participación en el observatorio de mejora normativa con el DNP y el Banco Mundial.
|  |  |  | 12 | 12
| 3.1.3 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Informe de Gestión | Verificar mensual la oportunidad en la publicación de los Informes de Gestión | Informes de Gestión | 2 | 40% | 100% | 40% |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Mensual | En las pantallas se ha pubicado información relacionada con: el acuerdo con Google Arts &Culture para incorporar el múeso de artes gráficas en la plataforma de los 2.000 museos más importantes del mundo, la contratación del PTA con el Ministerio de Educación, aprobación del presupuesto vigenica 2020
|  |  |  | 5 publicaciones | 5
| 3.1.4 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros | Verificar mensual la oportunidad en la publicación de los Estados Financieros | Estados Financieros publicados | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Mensual | Sin evidencia
|  |  |  | 4 Publicaciones | 4
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y pos contractual en SECOP | Elaborar informe mensual sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP | Informes realizados | 0 | 0% | 0% | 0% |  | 50% | 25% | Grupo de Compras | Mensual | Sin evidencia
|  |  |  | 4 informes | 4
| 3.2.2 | Socializar al ciudadano y organizaciones los temas relacionados con la misión de la empresa, en las visitas al Museo de Artes Gráficas (MAG), motivando la participación de los usuarios y recibiendo sus comentarios para generar acciones de mejora | Realizar dos (2) informes sobre las visitas al Museo de Artes Gráficas | Informes realizados | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | MAG, Gerencia General | Semestral | Se anexa informe de las visitas al Museo de Artes Gráficas. | Organizar para enviar
|  |  |  | 2 informes | 2
TOTAL AVANCE COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | 100% | 48.33%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1 | Estructurar e implementar el proceso de servicio al ciudadano al interior de la entidad. | Tener un proceso de Servicio al ciudadano implementado | Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 1/05/2019 - 30/11/2019 | Sin evidencia
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 4.2 | Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano y en el Manual de Comunicaciones | Implementar protocolos de servicio al ciudadano | Protocolos de servicio al ciudadano implementados | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 1/05/2019 - 30/11/2019 | Manual de servicio al ciudadano
3.- Talento Humano | 4.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Verificar que en el Plan institucional de Capacitación este incluida temáticas relacionadas con atención de servicio al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación con la temática incluida | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 20% | Grupo Talento Humano | 2019-09-30 | Se anexa Excel del Plan de Capacitación y se anexa PDF don se evidencia el control de asistencia a la capacitación sobre de Servicio al cliente dictada por el SENA
4.- Normativo y Procedimental | 4.4 | Fortalecer el cumplimiento del procedimiento y la normatividad establecida para la PQRSD mediante talleres de sensibilización y realizar seguimiento | Actualizar el Procedimiento de Quejas y reclamos | Procedimiento actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 20% | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 2019-09-15 | Se adjunta correo mediente el cual se informa sobre la actualización del procedimiento de PQRSD
|  |  | Taller de Sensibilización | Funcionarios participantes en sensibilización de PQRSD | 20 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 2019-09-15 | Se adjunta el listado de los participantes a la sensibilización de PQRSD
|  |  |  | Funcionarios programados a la sensibilización | 20
5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5 | Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la INC | Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC | Caracterizaciones realizadas | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 20% | Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 2019-10-31 | Se adjunta documento de caracterización de usuarios. Su publicación en la WEB esta en el siguiente link : http://jacevedo.imprenta.gov.co/documents/10280/6138632/Caracterizaci%C3%B3n+de+usuarios+INC+2020.pdf/312b0121-47a4-4d06-874a-512be71a2fd7
|  |  |  | Caracterizaciones pertinentes | 1
TOTAL AVANCE COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | 100% | 60%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | 3291 | 1645.5 | 0.75 | 2194 |  | 0.25 | 82.3917
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la información en el enlace de Transparencia y acceso a la información de la página Web de la INC. | Verificar la información publicada en el enlace de Transparencia | Informes de verificación Enlace Transparencia | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 25% | 18.75% | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica, Oficinas de Control Interno y de Sistemas e Informática | Septiembre y diciembre | A 31 de agosto se reporta en el aplicativo de la Procuraduría el avance del Índice de Transparencia Activa. Se adjunta el reporte se seguimiento que hizo la Secretaria de Transparencia de la Presidencia.
|  |  |  | 2 informes | 2
| 5.1.2 | Hacer seguimiento a lo establecido en el literal c) del articulo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 5o del decreto 103 de 2015 | Verificar cuatrimestralmente que la información de servidores públicos, empleados y contratistas este actualizada en el SIGEP | Informe realizados | 1 | 33.33% | 66.67% | 50% |  |  |  | Grupo Talento Humano | julio, octubre y enero | Preguntar
|  |  |  | 3 | 3
3.-Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Elaborar diagnóstico para definir e implementar un plan de tratamiento para el fortalecimiento de las disposiciones de gobierno digital | Implementar un plan de tratamiento para fortalecer las disposiciones de Gobierno Digital | Plan de tratamiento implementado sobre Gobierno Digital | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 25% | 8.333% | Oficina de Sistemas e informática | 2019-09-30 | Sin evidencia
| 5.3.2 | Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información | Publicar en el enlace de transparencia el Registro de Activos de Información actualizado | Registro de activos de información actualizado y publicado | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Gestión documental | 2019-12-31 | En el enlace de Transparencia y acceso a la información de la página Web de la entidad se encuentra publicado el Registro de Activos de Información actualizado (Numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública)
| 5.3.4 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información | Publicar en el enlace de transparencia el Esquema de Publicación de Información | Esquema de Publicación de Información actualizado y publicado | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Oficina de Sistemas e informática - Ofician Asesora de Planeación | 2019-09-30 | Sin Evidencia
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Elaborar informe trimestral de solicitudes de acceso a información | Informes realizados | 2 | 50% | 50% | 100% |  | 25% | 25% | Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | Trimestral | Su publicación en la WEB esta en el siguiente link : http://www.imprenta.gov.co/documents/10280/6156560/Informe+PQRD+3+trimestre+2019+final.pdf/cfc99ce3-78df-434b-836e-430a2502774d
|  |  |  | 4 informes | 4
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [9 empty] | 75% | 52.08%
AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION | [9 empty] | 78.75% | 50.1%

## Solictar (2) (hidden)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | AVANCE A 31 DICIEMBRE 2019 |  |  |  | OBSERVACIONES | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PROCESO | AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | OBSERVACIÓN
[5 empty] | VALORES DEL INDICADOR | AVANCE A LA FECHA | AVANCE ESPERADO A LA FECHA | CUMPLIMIENTO A LA FECHA
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | 3
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Brindar información general a los ciudadanos en cuanto a la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web y Diario Oficial, aprovechando la distribución gratuita a nivel nacional del mismo. | Publicar en la Página WEB y en el Diario Oficial información de Imprenta Nacional | Publicaciones permanentes en Página WEB y Diario Oficial | 12 | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 35% | Subgerencia Comercial | Permanente | En la pagina WEB se ha divulgado información sobre el acuerdo con Google Arts &Culture para incorporar el múeso de artes gráficas en la plataforma de los 2.000 museos más importantes del mundo, Digitalización del Diario Oficial. Participación en el observatorio de mejora normativa con el DNP y el Banco Mundial.
|  |  |  | 12 | 12
| 3.1.3 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Informe de Gestión | Verificar mensual la oportunidad en la publicación de los Informes de Gestión | Informes de Gestión | 2 | 40% | 100% | 40% |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Mensual | En las pantallas se ha pubicado información relacionada con: el acuerdo con Google Arts &Culture para incorporar el múeso de artes gráficas en la plataforma de los 2.000 museos más importantes del mundo, la contratación del PTA con el Ministerio de Educación, aprobación del presupuesto vigenica 2020
|  |  |  | 5 publicaciones | 5
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Socializar al ciudadano y organizaciones los temas relacionados con la misión de la empresa, en las visitas al Museo de Artes Gráficas (MAG), motivando la participación de los usuarios y recibiendo sus comentarios para generar acciones de mejora | Realizar dos (2) informes sobre las visitas al Museo de Artes Gráficas | Informes realizados | 2 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | MAG, Gerencia General | Semestral | Se anexa informe de las visitas al Museo de Artes Gráficas. | Organizar para enviar
|  |  |  | 2 informes | 2
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
3.- Talento Humano | 4.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Verificar que en el Plan institucional de Capacitación este incluida temáticas relacionadas con atención de servicio al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación con la temática incluida | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 20% | Grupo Talento Humano | 2019-09-30 | Se anexa Excel del Plan de Capacitación y se anexa PDF don se evidencia el control de asistencia a la capacitación sobre de Servicio al cliente dictada por el SENA
4.- Normativo y Procedimental | 4.4 | Fortalecer el cumplimiento del procedimiento y la normatividad establecida para la PQRSD mediante talleres de sensibilización y realizar seguimiento | Actualizar el Procedimiento de Quejas y reclamos | Procedimiento actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 20% | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 2019-09-15 | Se adjunta correo mediente el cual se informa sobre la actualización del procedimiento de PQRSD
|  |  | Taller de Sensibilización | Funcionarios participantes en sensibilización de PQRSD | 20 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 2019-09-15 | Se adjunta el listado de los participantes a la sensibilización de PQRSD
|  |  |  | Funcionarios programados a la sensibilización | 20
5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5 | Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la INC | Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC | Caracterizaciones realizadas | 1 | 100% | 100% | 100% |  | 20% | 20% | Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | 2019-10-31 | Se adjunta documento de caracterización de usuarios. Su publicación en la WEB esta en el siguiente link : http://jacevedo.imprenta.gov.co/documents/10280/6138632/Caracterizaci%C3%B3n+de+usuarios+INC+2020.pdf/312b0121-47a4-4d06-874a-512be71a2fd7
|  |  |  | Caracterizaciones pertinentes | 1
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | 3291 | 1645.5 | 0.75 | 2194 |  | 0.25 | 137.2917
1.- Lineamentos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la información en el enlace de Transparencia y acceso a la información de la página Web de la INC. | Verificar la información publicada en el enlace de Transparencia | Informes de verificación Enlace Transparencia | 2 | 100% | 100% | 100% |  | 25% | 25% | Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica, Oficinas de Control Interno y de Sistemas e Informática | Septiembre y diciembre | A 31 de agosto se reporta en el aplicativo de la Procuraduría el avance del Índice de Transparencia Activa. Se adjunta el reporte se seguimiento que hizo la Secretaria de Transparencia de la Presidencia.
|  |  |  | 2 informes | 2
3.-Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información | Publicar en el enlace de transparencia el Registro de Activos de Información actualizado | Registro de activos de información actualizado y publicado | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Gestión documental | 2019-12-31 | En el enlace de Transparencia y acceso a la información de la página Web de la entidad se encuentra publicado el Registro de Activos de Información actualizado (Numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública)
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Elaborar informe trimestral de solicitudes de acceso a información | Informes realizados | 2 | 50% | 50% | 100% |  | 25% | 25% | Grupo de Apoyo a la Mejora Continua | Trimestral | Su publicación en la WEB esta en el siguiente link : http://www.imprenta.gov.co/documents/10280/6156560/Informe+PQRD+3+trimestre+2019+final.pdf/cfc99ce3-78df-434b-836e-430a2502774d
|  |  |  | 4 informes | 4